## แบบฟอร์มเปล่า
แผนพัฒนาคุณภาพตามข้อเสนอแนะ สรพ.
โรงพยาบาลบ้านธิ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน
มาตรฐาน | ข้อเสนอแนะ | การพัฒนา | ผลลัพท์ที่คาดหวัง | กลวิธี | กลุ่มเป้าหมาย | ระยะเวลาดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ
ตอนที่ I ภาพรวมของการบริหารองค์กร
I-1 การนำ (LED)
1.1 การนำองค์กรโดยผู้นำระดับสูง
02 การส่งเสริมผลการดำเนินงานที่ดี (สิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนา วัฒนธรรมความปลอดภัย) | สำรวจวัฒนธรรมความปลอดภัย และนำผลสำรวจมาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในด้านความปลอดภัยในกระบวนการดูแลรักษาผู้ป่วยรวมถึงการนำผลการพัฒนามาสร้างการเรียนรู้ | มีการสร้างนวตกรรมจากการเรียนรู้ในรพ. | องค์กรมีบรรยากาศที่ดีในการพัฒนาคุณภาพ | 1. กำหนดเป็นนโยบายของหน่วยงานที่ต้องมีการพัฒนาคุณภาพโดยยึดผู้รับบริการเป็นศุนกลาง มีการพัฒนาต่อเนื่องและสร้างการเรียนรู้ในองค์กร | หน่วยงาน/ทีมนำระบบ | มิ.ย. | RM
2.สำรวจค้นหาความเสี่ยงทุกด้านเชิงรุกรพ.จะเขียนความเสี่ยงที่ตนเองเจออย่างน้อย 1 เรื่อง/คน/เดือนปรับปรุงและนำผลการพัฒนามาสร้าง
3. จัดเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัย
4. จัดเวทีมหกรรม CQI นวัตกรรม และมองรางวัลแก่หน่วยงานที่นำเสนอผลงาน
03 การสื่อสาร เสริมพลัง จูงใจ เน้นที่การปฏิบัติ | ควรกำหนดจุดเน้นการพัฒนาให้ชัดเจน และสื่อสารไปสู่การปฏิบัติ | 1.การกำหนดจุดเน้นการพัฒนา | โรงพยาบาลมีจุดเน้นการพัฒนาที่ชัดเจน สามารถสื่อสารสู่ผู้ปฏิบัติได้ | ทีมนำสูงสุดร่วมกันกำหนดจุดเน้นของโรงพยาบาลเพื่อการบรรลุวิสัยทัศน์ของโรงพยาบาลและการปรับปรุงผลงานที่ดีขึ้น รวมทั้งการกำหนดแผนที่มุ่งเน้นในปี 2559 | ทีมนำสูงสุด ได้แก่ กบร ประธานทีมกลาง เลขาทีมกลาง ตัวแทนสหวิชาชีพ และตัวแทนลูกจ้าง | 1958-09-01 | LEAD
|  | 2.การสื่อสารไปสู่การปฏิบัติ | 1.ทีมนำทุกระดับ หน่วยงาน และเจ้าหน้าที่รับทราบจุดเน้นของโรงพยาบาลและสามารถนำจุดเน้นไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม | ทีมนำสูงสุดได้สื่อสารจุดเน้นของโรงพยาบาลไปทั้วทั้งองค์กรด้วยวิธีการที่หลากหลายทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ ได้แก่ การสื่อสารผ่านทีมนำสูงสุด ทีมนำระดับกลาง ผ่านหัวหน้าหน่วยงาน และผ่านเจ้าหน้าที่ 100% ในเวทีประชุมชี้แงแผนปี 2559 การแจกเอกสาร การจัดบอร์ดประชาสัมพันธ์ และการประกาศเสียงตามสาย | เจ้าหน้าที่ทุกคน | 1958-10-01
|  |  | 2.ทีมนำทุกระดับ และหน่วยงาน มีแผนปฏิบัติการที่สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันกับโรงพยาบาล | ทีมนำมีการทวนสอบความเข้าใจของหน่วยงานและเจ้าหน้าที่โดยการให้หน่วยงานนำเอาจุดเน้นที่ได้รับทราบไปจัดทำแผนงานของหน่วยงาน และเจ้าหน้าที่ได้ทบทวนว่าในบทบาทของตนเองจะทำให้จุดเน้นของ รพ.บรรลุได้อย่างไร | หน่วยงานและเจ้าหน้าที่ทุกคน | 1958-11-01
|  |  | 3.ทีมนำสูงสุดได้รับทราบความก้าวหน้าของการปฏิบัติตามแผนงานที่สำคัญ | ทีมนำสูงสุดมีการกำหนดตัวชี้วัดของจุดเน้นและมีการติดตามผลการดำเนินงานทุก 3 เดือน | ทีมนำสูงสุด | ม.ค. เม.ย. ก.ค. ก.ย.
1.2 การกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม
04 ระบบกำกับดูแลกิจการ การประเมินผู้นำ/ระบบการนำ | ควรประเมินประสิทธิผลของระบบการนำและประเมินผลผู้นำทุกระดับเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงประสิทธิผลของผู้นำแต่ละคน | 1. การประเมินประสิทธิผลของระบบการนำ | มีระบบการกำกับดูแลระบบการนำทุกระบบอย่างมีประสิทธิภาพ | 1. มีการประเมินระบบการนำทุกระดับโดยการประเมินตามตัวชี้วัดประเด็นคุณภาพ ตัวชี้วัดตามแผน และผลการดำเนินงานตามภาระกิจที่ได้รับมอบหมาย | ทีมนำทุกระดับ | ม.ค. เม.ย. ก.ค. ก.ย. | LEAD
2. มีการประชุม/นำเสนอประเมินผลการดำเนินงานของทีมนำทุกระบบ
3. มีการประเมินผลการดำเนินงานโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ
4. นำผลการประเมินที่ได้ไปพัฒนาทีมนำแต่ละระบบ
|  | 2. การประเมินผลงานของผู้นำทุกระดับ | มีระบบการกำกับดูแลผู้นำทุกระบบอย่างมีประสิทธิภาพ | 1. มีการประเมินผู้นำทุกระดับโดยการประเมินตามตัวชี้วัดประเด็นคุณภาพ แผนงานของหน่วยงาน ผลการดำเนินงานตามภาระกิจที่ได้รับมอบหมาย | ผู้นำทุกระดับ | ม.ค. เม.ย. ก.ค. ก.ย. | LEAD
2. มีการประชุมประเมินผลการดำเนินงานในกลุ่มผู้นำเอง
3. มีการประเมินผลการดำเนินงานโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ
4. นำผลการประเมินที่ได้ไปพัฒนาผู้นำแต่ละราย
I-2 การบริหารเชิงกลยุทธ์
2.1 การจัดทำกลยุทธ์
06 กระบวนการจัดทำกลยุทธ์และการวิเคราะห์ข้อมูล | ควรวิเคราะห์ความท้าทายเชิงกลยุทธ์จากข้อมูลให้ครอบคลุมมากขึ้น | การวิเคราะห์ความท้าทายเชิงกลยุทธ์จากข้อมูลให้ครอบคลุมรอบด้าน | มีแผนกลยุทธ์ที่ตอบสนองความท้าทายขององค์กร | มีการวางแผนโดยใช้ข้อมูลที่รอบด้านทั้งเรื่องนโยบายจากกระทรวง สสจ. นโยบายด้านสุขภาพ Service Plan ข้อมูลผลการดำเนินงานขององค์กร จุดอ่อน สถิติผู้มารับบริการ โรค ความเสี่ยง ความต้องการของผู้มารับบริการ/ชุมชน จุดแข็ง โอกาสพัฒนา ภัยคุกคามมาวิเคราะห์เพื่อจัดทำแผนร่วมกัน | ทีมนำสูงสุด ได้แก่ กบร ประธานทีมกลาง เลขาทีมกลาง ตัวแทนสหวิชาชีพ และตัวแทนลูกจ้าง | 1958-09-01 | LEAD/PCT
2.2 การถ่ายทอดกลยุทธ์เพื่อนำไปปฏิบัติ
08 การถ่ายทอดกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ | ควรติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานของหน่วยงานในการนำแผนไปปฏิบัติ | การติดตามภาพรวมความก้าวหน้าผลการดำเนินงานของหน่วยงานในการนำแผนไปปฏิบัติ | 1. มีการติดตามการรับรู้และการนำแผนไปปฏิบัติ | กำหนดระยะเวลาการติดตามแผนการดำเนินงานทุก 3 เดือน | ทีมนำ | ม.ค. เม.ย. ก.ค. ก.ย. | LEAD
2. มีการปรับเปลี่ยนแผนเมื่อมีความจาเป็น
10 การคาดการณ์ การวัดผล และติดตามความก้าวหน้า | ควรเปรียบเทียบ KPI กับ รพ.ชุมชนขนาดเดียวกัน เมื่อผลไม่บรรลุตามเป้าหมาย ควรวิเคราะห์สาเหตุเพื่อตอบสนองต่อความแตกต่าง | 1. การใช้ข้อมูลเปรียบเทียบ KPI กับ รพ.ชุมชนขนาดเดียวกัน | มีการ benchmarking เพื่อเปรียบเทียบผลงาน ที่สาคัญกับ รพ.ขนาดเดียวกัน | ทุก 6 เดือน | ทีมกลาง/หน่วยงาน | เม.ย. ก.ย. | LEAD
|  | 2. การวิเคราะห์สาเหตุเพื่อตอบสนองต่อความแตกต่างเมื่อผลไม่บรรลุตามเป้าหมาย | มีการวิเคราะห์สาเหตุของผลลัพธ์ที่ไม่เป็นไปตามที่คาดหวังเพื่อให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ที่ท้าทาย | ทุก 6 เดือน | ทีมกลาง/หน่วยงาน | เม.ย. ก.ย. | LEAD
3.3 สิทธิผู้ป่วย (PCF.3)
15.การคุ้มครองสิทธิผู้ป่วยที่มีความต้องการเฉพาะ(เด็ก ผู้พิการ ผู้สูงอายุ การแยก/ผูกยึด) | ทบทวนแนวทางปฏิบัติในการดูแลผู้ป่วยให้ได้รับการคุ้มครองสิทธิในกลุ่มผู้ป่วยที่มีความต้องการเฉพาะเช่น เด็ก ผู้การ ผู้สูงอายุ การแยก/การผูกยึด | แนวทางการปฏิบัติการคุ้มครองสิทธิในกลุ่มผู้ป่วยที่มีความต้องการเฉพาะเช่น เด็ก ผู้การ ผู้สูงอายุ การแยก/การผูกยึด | ผู้ป่วยได้รับการคุ้มครองสิทธิ์ | ทบทวนและปรับปรุงแนวทางการปฏิบัติการดูแลเพื่อการคุ้มครองผู้ป่วยเด็ก ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเชื้อ ผู้ป่วยที่จำเป็นต้องผูกยึด | เจ้าหน้าที่ทุกคนในหน่วยงาน OPD คลินิก NCD ER IPD วคช ที่ให้การดูแลผู้ป่วยกลุ่มดังกล่าว | เม.ย. | PCT
|  |  |  | ติดตามสุ่มตรวจการปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนด |  | มิ.ย.
|  |  |  | สำรวจความพึงพอใจผู้ป่วย |  | ก.ย.
I-4 การวัด วิเคราะห์ และจัดการความรู้
4.1 การวัด วิเคราะห์ และปรับปรุงผลงานขององค์กร
16 ระบบการวัดผลการดำเนินงาน | ควรทบทวนตัวชี้วัดทุกระดับและทุกส่วนของ รพ.ให้สามารถวัดผลงานได้ตรงประเด็นและสอดคล้องไปทิศทางเดียวกัน | 1. การกำหนดตัวชี้วัดและผู้รับผิดชอบในแต่ละระดับ | มีฐานข้อมูลตัวชี้วัดทุกระดับที่สามารถวัดผลได้ตรงประเด็น ถูกต้อง เชื่อถือได้ | 1. ทบทวนตัวชี้วัดในแต่ละระดับของโรงพยาบาลและจัดทำเป็นฐานข้อมูลตัวชี้วัดนำเสนอไว้บน website data center รพ. | ทีมนำ/หน่วยงาน | เม.ย. | IM
|  |  | มีผู้รับผิดชอบในการรายงานข้อมูล | 2. กำหนดผู้รับผิดชอบในการรายงานในแต่ละระดับรายงานข้อมูลบน Web site data center |  | เม.ย.
|  |  | ข้อมูลที่รายงานมีความน่าเชื่อถือ ถูกต้อง | 3. กำหนดคำจำกัดความของตัวชี้วัดแต่ละตัว |  | เม.ย.
|  | 2. การทบทวนตัวชี้วัดทุกระดับและทุกส่วนของ รพ.ให้สามารถวัดผลงานได้ตรงประเด็น | ข้อมูลที่รายงานมีความน่าเชื่อถือ ถูกต้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน | มีการทบทวน เชื่อมโยงข้อมูล/สารสนเทศ/ตัวชี้วัดที่สำคัญทุกระดับที่สอดคล้องไปทิศทางเดียวกันเพื่อใช้สามารถวัดผลงานได้ตรงประเด็น สามารถติดตามงานประจำ และภาพรวมของ รพ.ได้ |  | มิ.ย.-กย.
17 การวิเคราะห์ข้อมูล และการทบทวนผลการดำเนินงาน | ควรส่งเสริมให้ทีม/หน่วยงานวิเคราะห์และทบทวนผลจากข้อมูลเพื่อทราบปัญหาที่แท้จริงและวางแผนปรับปรุงอย่างตรงประเด็น | การส่งเสริมให้ทีม/หน่วยงานวิเคราะห์และทบทวนผลจากข้อมูลเพื่อทราบปัญหาที่แท้จริงและวางแผนปรับปรุงอย่างตรงประเด็น | ทีมสารสนเทศรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล นำเสนอข้อมูลเปรียบเทียบและแนวโยน้มของผลการดำเนินงานใน website data center | ทีมสารสนเทศนำเสนอข้อมูลที่ได้จากการรวบรวมจากหน่วยงานและทีมงานทุกระดับ บน website data center เพื่อให้เห็นภาพรวมการพัฒนา | IM | เม.ย. | IM
|  |  | หน่วยงานและทีมต่างๆได้ทบทวนผลการดำเนินงานและปรับแผนการดำเนินงานให้สามารถบรรลุเป้าหมายได้ | ให้ทุกหน่วยงานและทุกทีมวิเคราะห์และทบทวนผลจากข้อมูลเพื่อทราบปัญหาที่แท้จริงและวางแผนปรับปรุงอย่างตรงประเด็น | ทีมนำ/หน่วยงาน | เม.ย.
|  |  | รับทราบผลการดำเนินงานในภาพรวมของ รพ. | จัดเวทีนำเสนอผลการดำเนินงานทุก 6 เดือน | ทีมนำ/หน่วยงาน | เม.ย.
4.2 การจัดการสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ และการจัดการความรู้
18 การจัดการสารสนเทศ | ควรทบทวนและพัฒนาระบบการบันทึกข้อทมูลให้อยู่บนฐานเดียวกัน ถูกต้อง น่าเชื่อถือ สอดคล้องกับความต้องการและนำไปตัดสินใจพัฒนาได้ตรงตามปัญหา | ทบทวนปัญหาและพัฒนาระบบการบันทึกข้อทมูลให้อยู่บนฐานเดียวกัน ถูกต้อง น่าเชื่อถือ | 1. มีฐานข้อมูลที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ที่เกี่ยวข้อง | 1. สำรวจความต้องการใช้ข้อมูลและสารสนเทศของผู้เกี่ยวข้อง | ทุกทีม/หน่วยงาน | มี.ค. | IM
|  |  |  | 2. ปรับปรุงฐานข้อมูลเดิมเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เกี่ยวข้อง |  | เม.ย.
|  |  | 2. ข้อมูลมีความถูกต้อง น่าเชื่อถือ พร้อมใช้ | 1. ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการบันทึกและการส่งข้อมูล | ทุกทีม/หน่วยงาน | เม.ย.
2. กำหนดให้มีการสอบทวนความถูกต้องของข้อมูลจากหน่วยงาน ทีมกลางก่อนนำเสนอผู้เกี่ยวข้อง
20 การจัดการความรู้ | ควรออกแบบรวบรวมข้อมูลที่จำเป็นสอดคล้องกับปัญหา ความเสี่ยง ความต้องการ ระบบงาน และองค์ความรู้ที่สามารถตอบสนองความสำเร็จขององค์กร | การออกแบบข้อมูลที่จำเป็นสอดคล้องกับปัญหา ความเสี่ยง ความต้องการ ระบบงาน และองค์ความรู้ที่สามารถตอบสนองความสำเร็จขององค์กร | 1. องค์กรเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ | 1. มีการรวบรวมข้อมลองค์ความรู้ของ รพ.ไว้บน website data center ของ รพ. | ทุกทีม/หน่วยงาน | พ.ค. | IM
เจ้าหน้าที่มีความรู้และมีแนวทางการการเข้าไปศึกษาและส่งผลงานตนเองเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในองค์กรอย่างต่อเนื่อง สม่าเสมอ
|  |  | 2. สามารถเข้าถึงข้อมูลความรู้ได้ง่าย และนำไปใช้ประโยชน์ได้แท้จริง | 2. ข้อมูลมีความพร้อมใช้ เข้าถึงได้ง่ายตามสิทธ์ | ทุกทีม/หน่วยงาน | มิ.ย.
|  |  |  | 3. นำความรู้ที่รวบรวมไว้มาใช้ประโยชน์ เช่น การวางแผนกลยุทธ ออกแบบระบบงาน การทำนวตกรรม เพื่อ ให้เกิดประโยชน์ต่อการบริหาร บริการ วิชาการ และการพัฒนาคุณภาพ | ทุกทีม/หน่วยงาน | ก.ค.
I-5 การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล
5.1 ความผูกพันของบุคลากร
23 ระบบพัฒนาและเรียนรู้สำหรับบุคลากรและผู้นำ | ควรประเมินระบบการพัฒนาและการเรียนรู้ของบุคลากรโดยกำหนดองค์ความรู้หรือทักษะเชิงวิชาชีพที่จำเป็น เพื่อพัฒนาอย่างเหมาะสม สามารถดูแลผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงได้ปลอดภัย และบรรลุเป้าหมายองค์กร | 1.จัดทำแผนพัฒนาศักยภาพบุคลากร | - ผู้ป่วยปลอดภัย | ๐ ประเมินระบบการทำแผนพัฒนาบุคลากร
|  | 2.สำรวจและกำหนดองค์ความรู้หรือทักษะเชิงวิชาชีพในเชิงลึก สามารถดูแลผู้ป่วยแต่ละกลุ่ม |  | 1. หน่วยงานที่มีความเสี่ยงสูง
|  |  | พยาบาลเวชปฏิบัติER ตรวจรักษาถูกต้อง | 1.1.พัฒนาศักยภาพพยาบาลพยาบาลอุบัติเหตุฉุกเฉิน ที่ตรวจแทนแพทย์
|  | 3.ประเมินผลการพัฒนา |  | - อบรมฟื้นฟูเวชปฏิบัติทั่วไป(การรักษาโรคเบื้องต้นและโรคเรื้อรัง) หลักสูตร 5 วัน | พยาบาลอุบัติเหตุฉุกเฉิน ที่ตรวจรักษาแทนแพทย์ จำนวน 10 คน | ต.ค.2558-ก.ย2559 | HRD
|  |  |  | - อบรมพยาบาลวิชาชีพER เฉพาะทางเวชปฏิบัติทั่วไป | พยาบาลอุบัติเหตุฉุกเฉิน ที่ตรวจรักษาแทนแพทย์ ปีละ 2 คน ( คงเหลือ 2 คน ) | ต.ค.2558-ก.ย2559 | HRD
|  |  | พยาบาลวิชาชีพทำคลอดมีคุณภาพ | 1.2 พัฒนาศักยภาพพยาบาลงานคลอด
|  |  |  | -ทบทวนความรู้และประเมินทักษะฟื้นฟูพยาบาลงานคลอด ทักษะการช่วยคลอดฉุกเฉิน ตาม CPG ของ MCH Board จังหวัดลำพูน | พยาบาลอุบัติเหตุฉุกเฉินที่ปฏิบัติงานดูแลผู้คลอด 12 คน | มีค.2559 | NSO
|  |  | พยาบาลวิชาชีพช่วยผ่าตัดมีคุณภาพ | 1.3 พัฒนาศักยภาพพยาบาลงานผ่าตัด - เทคนิคจัดเตรียมเครื่องมือและการช่วยผ่าตัด | พยาบาลอุบัติเหตุฉุกเฉินที่ปฏิบัติงานช่วยผ่าตัด 12 คน | ก.พ 2559 | NSO
2. ผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงสูง
|  |  | ทักษะเชิงวิชาชีพในเชิงลึก สามารถดูแลผู้ป่วยแต่ละกลุ่มอย่างมีคุณภาพ | 2.1. พัฒนาศักยภาพบุคลากร ทีมสหวิชาชีพ ที่ต้องดูแลผู้ป่วยวิกฤติหัวใจ / สมอง ( MI fasttrack / stroke fast track / การบริหารยา SK drip ) | แพทย์, ทันตแพทย์, เภสัชกร , พยาบาลวิชาชีพ, นักเทคนิคการแพทย์ | 11, 18 กันยายน 2558 | HRD
- อบรมฟื้นฟูการดูแลผู้ป่วยวิกฤติ มีทักษะการอ่านแปลผล EKG . CPR , การใช้เครื่องช่วยหายใจ
|  |  |  | 3. โรคเฉพาะทางตาม Service plan และโรคที่สำคัญของ รพ. |  | ต.ค2558-ก.ย2559 | HRD
|  |  |  | 3.1 สำรวจแผนพัฒนาบุคลากรสหวิชาชีพ เข้ารับการอบรมให้มีความรู้เฉพาะทาง สามารถเป็นโค๊ช พี่เลี้ยงเฉพาะโรคได้ | สหวิชาชีพ | ต.ค2558-ก.ย2559 | HRD
|  |  |  | 3.2 พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความรู้และทักษะในการดูแลโรครายกรณี ตามคลินิก NCD / CD | สหวิชาชีพ | ต.ค2558-ก.ย2559 | HRD
|  |  |  | 3.3พัฒนาทีมดูแลงานโรคไต – CKD clinic | สหวิชาชีพ | ต.ค2558-ก.ย2559 | HRD
|  |  |  | 3.4 พัฒนาทีมดูแล Palliative care | สหวิชาชีพ | ต.ค2558-ก.ย2559 | HRD
|  |  |  | 3.5 พัฒนาทีม continuity of care / Long term care | สหวิชาชีพ | ต.ค2558-ก.ย2559 | HRD
|  |  |  | 3.6 พัฒนาทีมแพทย์ทางเลือก | สหวิชาชีพ | ต.ค2558-ก.ย2559 | HRD
|  |  |  | 3.7 พัฒนาทีมบริหารการพยาบาลในการเป็นผู้นิเทศงานทางคลินิค | ผู้บริหารทางการพยาบาล | ต.ค2558-ก.ย2559 | HRD
|  |  |  | 4. พัฒนาศักยภาพทีมในการตอบสนองภาวะฉุกเฉินและทีมเคลื่อนที่เร็ว | จนท.ทุกหน่วยงาน | ต.ค2558-ก.ย2560 | PHER
๐ ประเมินผลการพัฒนา ของบุคลากร
|  |  |  | 1. ประเมินผลการพัฒนาบุคลากรจากการติดตามรายงานอุบัติการ การติดตามผลลัพธ์ ตัวชี้วัดและการทำ 2 tick | จนท.ทุกหน่วยงาน | ต.ค2558-ก.ย2559 | HRD
|  |  |  | 2. ระบบปฏิบัติการการตอบสนองภาวะฉุกเฉินใน รพ. และทีมเคลื่อนที่เร็วนอก รพ.โดยการซ้อมแผน | ระบบแผนรับอุบัติเหตุหมู่ 191 / อัคคีภัย 192 / ภัยพิบัติ 193 | มีค – พค 2559 | HRD
|  |  |  | 3. ประเมินผลพัฒนาบุคลากรรายทีม โดยการซ้อมปฏิบัติ | ทีมCPR / SRRT / EMS / MCATT | ม.ค – ก.พ.2559 | PCT
4. ประเมินผลพัฒนาบุคลากรรายบุคคล ในแต่ละกิจกรรมบริการ / บทบาท
|  |  |  | - ผู้บริหาร | หัวหน้ากลุ่มงาน / หัวหน้างาน | ต.ค2558-ก.ย2559 | Lead team
|  |  |  | - ผู้ปฏิบัติงาน | - หัวหน้าเวร |  | หัวหน้ากลุ่มงาน
[5 empty] | - บุคลากรรายบุคคล | ต.ค2558-ก.ย2559 | / หัวหน้างาน
5.2 สภาพแวดล้อมของบุคลากร
24 การบริหารและจัดระบบบุคลากร | - ประเมินการจัดอัตรากำลังในจุดดูแลผู้ป่วยเสี่ยงสูง | 1. ปรับปรุงโครงสร้าง รพ.ให้เป็นปัจจุบัน | - ผู้ป่วยปลอดภัย | 1. ปรับปรุงโครงสร้าง รพ. ให้รองรับตามโครงสร้างกระทรวงและพันธกิจของ รพ. | คณะกรรมการบริหาร รพ. | พ.ย..2558-ธ.ค. 2558 | Lead team / หัวหน้ากลุ่มงาน
|  | 2. จัดอัตรากำลัง พอเพียงตามมีความรู้ความสามารถในจุดดูแลผู้ป่วยเสี่ยงสูง | - อัตรากำลังพร้อมให้บริการ | 2. กำหนดให้ทุกกลุ่มงานทบทวนบทบาทหน้าที่บุคลากรตาม J/D , J/S ที่ผ่านการพัฒนา | คณะกรรมการบริหาร รพ. | พ.ย..2558-ธ.ค. 2558 | คณะกรรมการบริหาร รพ.
|  |  |  | 3. กำหนดให้มีแพทย์ รับผิดชอบหลักเฉพาะโรคตามกลุ่มโรคที่สำคัญของ รพ | แพทย์ | พ.ย..2558-ธ.ค. 2558 | MSO / PCT
|  |  |  | 4. กำหนดให้มีพยาบาลจัดการเป็นผู้รับผิดชอบหลักและมีทักษะความชำนาญเฉพาะโรค | พยาบาลวิชาชีพ | พ.ย..2558-ธ.ค. 2558 | NSO / PCT
|  |  |  | 5. กำหนดให้มีทีมสหวิชาชีพรับผิดชอบปฏิบัติงานตามคลินิคเฉพาะโรค | สหวิชาชีพ | พ.ย..2558-ธ.ค. 2558 | HRD / PCT
|  |  |  | 6. พัฒนาบุคลากรที่เป็นผู้รับผิดชอบหลักได้รับการพัฒนาจัดส่งเข้ารับการอบรมให้มีความรู้เชี่ยวชาญเฉพาะ | สหวิชาชีพ | ต.ค2558-ก.ย2559 | HRD
25 สุขภาพของบุคลากร | - ประเมินระบบการดูแลสุขภาพบุคลากร | 1. จัดสรรงบพัฒนาบุคลากรในกิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ | - แนวโน้มสภาวะสุขภาพบุคลากรดีขึ้น | 1. พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้เกิดกระบวนการสร้างเสริมสุขภาพ
| - กำหนดแนวทางสร้างเสริมสุขภาพบุคลากร | 2. ติดตามกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพของบุคลากร | - จำนวนบุคลากรเจ็บป่วยโรคNCD คงที่หรือลดลง | 1.1 โครงการใส่ใจผู้ให้บริการ – อบรมสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจ 10,000บาท | - บุคลากร รพ. 100% | 18,19 ก.พ.2559 | HPH/งานสุขภาพจิต
|  | 3. ติดตามผลการการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ผลการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นของบุคลากร | - จำนวนบุคลากรเจ็บป่วย ภาวะเครียด,ซึมเศร้าดีขึ้นหรือลดลง | 1.2 โครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการเสริมพลัง / สร้างความสุขในเจ้าหน้าที่ตามเกณฑ์ HAPPY 8 40,000 บาท | - บุคลากร รพ. 100% | เม.ย-มิ.ย2559 | HPH / ETS
|  |  |  | 1.3 โครงการฟื้นฟูองค์ความรู้เรื่อง HPH และอาชีวอนามัยในเจ้าหน้าที่ – อบรมฟื้นฟูองค์ความรู้โรค NCD การสร้างเสริมสุขภาพ ความปลอดภัยในการทำงาน 10,000 บาท | - บุคลากร รพ. 100% | พ.ย2558-เม.ย2559 | HPH / PCT
|  |  |  | 2. ตรวจสุขภาพบุคลากรประจำปีและกลุ่มป่วยตามความจำเป็น | - บุคลากร รพ. 100% | พ.ค.-มิ.ย 2559 | HPH/HRD
|  |  |  | 3. รวบรวมกิจกรรมประเมินผลความเปลี่ยนแปลงภาวะสุขภาพกาย / จิต หลัง 6,12 เดือน | - บุคลากร รพ. 100% | ต.ค2558-ก.ย2559 | HPH/HRD
I-6 การจัดการกระบวนการ
6.2 การจัดการและปรับปรุงกระบวนการทำงาน
28 การจัดการและปรับปรุงกระบวนการทำงาน | ควรเสริมพลังให้ทีมและหน่วยงานต่างๆนำ 3P และ PDSA มาใช้ในการออกแบบระบบงาน และติดตามผลลัพธ์อย่างสม่ำเสมอ | สร้างเข้าใจแนวทางการพัฒนาคุณภาพโดยใช้แนวคิด 3P และ PDCA | เจ้าหน้าที่เข้าใจแนวทางการพัฒนาคุณภาพโดยใช้แนวคิด 3P และ PDCA | 1. ทบทวน ชี้แจงแนวทางการพัฒนาคุณภาพของโรงพยาบาลทั้งในระดับตัวเอง หน่วยงาน และทีมนำโดยใช้เหลัก 3P และ PDCA | ทีมนำระบบ/หน่วยงาน | เม.ย. | QST
|  | เสริมพลังเจ้าหน้าที่ในการพัฒนาคุณภาพโดยใช้แนวคิด 3P และ PDCA | เจ้าหน้าที่ได้รับการเสริมแรงในการใช้แนวคืด 3P ในการออกแบบระบบงานและได้เรียนรู้การพัฒนาคุณภาพโดยใช้แนวคิด 3 P และ PDCA | 2. ให้ทุกหน่วยงานนำแนวคิด 3 P และ PDCA ไปใช้ในการปฏิบัติงาน | ทีมนำระบบ/หน่วยงาน | เม.ย-กย59
|  |  |  | 3. จัดเวทีมหกรรมคุณภาพ CQI โดยนำเสนอโดยใช้หลัก 3P เพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าใจมากขึ้น |  | พ.ค.
ตอนที่ II ระบบงานสำคัญของโรงพยาบาล
II-1 การบริหารความเสี่ยง ความปลอดภัย และคุณภาพ
1.1 ภาพรวมของการพัฒนาคุณภาพ
29 การสนับสนุนจากผู้นำ การเชื่อมโยงและประสานงาน | ทีมนำ ทีมพัฒนาคุณภาพ ศูนย์คุณภาพควรร่วมกันประเมินประสิทธิภาพการทำหน้าที่ของทีมพัฒนาคุณภาพและหน่วยงาน ผลลัพธ์การพัฒนาเทียบกับแผน | การประเมินประสิทธิภาพการทำหน้าที่ของทีมพัฒนาคุณภาพและหน่วยงาน | มีการทำงานเป็นทีม เชื่อมโยงและประสานงานการพัฒนาคุณภาพทั่วทั้งองค์กร | กำหนดการประเมินประสิทธิภาพของทีมพัฒนาคุณภาพและหน่วยงานด้วยวิถีการที่หลากหลาย ดังนี้
|  |  |  | 1. ให้จัดทำแผนและตัวชี้วัดการดำเนินงานคุณภาพของทีมต่องๆและหน่วยงานส่งศูนย์คุณภาพเพื่อประมวลผลในภาพรวม | ทีมนำระบบ/หน่วยงาน | พ.ย. | LEAD
|  |  |  | 2. จัดประชุมเพื่อติดตามงาน/นำเสนอผลลัพ์การดำเนินงานและความก้าวหน้าของแผนทุก 6เดือน | ทีมนำระบบ/หน่วยงาน | เม.ย. ก.ย. | QST
|  |  |  | 3. มีการติดตามเยี่ยมโดยทีมเยี่ยมสำรวจภายใน | ทีมนำระบบ/หน่วยงาน | เม.ย. ก.ย. | QST
|  |  |  | 4. ทีม QST นำผลลัพ์ที่ได้มาเปรียบเทียบกับแผนที่วางไว้ | QST | เม.ย. ก.ย. | QST
|  |  |  | 5. สนับสนุน ประสานงาน เชื่อมโยงการดำเนินการของหน่วยงานและทีมพัฒนาคุณภาพให้ไปในทิศทางเดียวกัน | ทีมนำระบบ/หน่วยงาน | เม.ย. ก.ย. | QST
30 การทำงานเป็นทีม | ควรส่งเสริมให้ทีมระบบงาน ทีมตร่อมสายงาน ทีมนำระดับต่างๆ ประเมินประสิทธิภาพของระบบ ติดตามความก้าวหน้า และสร้างความเชื่อมโยงระหว่างทีม | ทีมนำระดับต่างๆ ประเมินประสิทธิภาพของระบบ ติดตามความก้าวหน้า และสร้างความเชื่อมโยงระหว่างทีม | มีการทำงานเป็นทีมของทีมนำระบบต่างๆ และมีการประเมินและปรับปรุงระบบงานที่สอดคฃล้องกัน | ทีมนำระบบต่างๆ ทำหน้าที่ดูแลภาพรวม เชื่อมโยงและติดตามประสิทธิภาพของระบบที่ตัวเองวางไว้ ดังนี้ | ทีมนำระบบต่างๆ | ต.ค.-ก.ย. | ทีมนำ
1. เยี่ยมติดตามระบบในหน่วยงาน
2. วิเคราะห์อุบัติการที่เกิดจากระบบที่ตนเองวางไว้ ร่วมหาสาเหตุเพื่อปรับปรุงระบบที่วางไว้ให้รัดกุม
3.เชื่อมโยงผลการประเมินระบบกับทีมนำสูงสุดและทีมนำระบบอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
31 การประเมินตนเอง | ควรส่งเสริมให้ใช้เครื่องมือประเมินตนเองด้วยความเข้าใจในเป้าหมายเพื่อให้เกิดการเรียนรู้จากผลการพัฒนามากกว่ากิจกรรม | การสร้างความเข้าใจในเป้าหมายการประเมินตนเองเพื่อให้เกิดการเรียนรู้จากผลการพัฒนามากกว่ากิจกรรม | ทีมนำระดับต่างๆและหน่วยงานเข้าใจเป้าหมายของการประเมินตนเอง | 1. ชี้แจงเป้าหมายการทำแบบประเมินตนเองผ่านทีมนำระดับต่างๆ หัวหน้าหน่วยงาน และเจ้าหน้าที่ | ทีมนำระบบ/หน่วยงาน | เม.ย | QST
|  |  |  | 2. หาโอกาสพัฒนาจากผลการพัฒนา ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการประเมินตนเองที่หลากหลายทั้งในระดับทีมนำทางระบบ หน่วยงาน และเจ้าหน้าที่ | ทีมนำระบบ/หน่วยงาน/เจ้าหน้าที่ | เม.ย | QST
|  |  |  | 3. ทำCQIหรือKMหรือนวตกรรม ในหน่วยงาน/ทีมและร่วมนำเสนอในเวทีนวตกรรมของ รพ. อย่างน้อย 1 เรื่อง/ปี | ทีมนำระบบ/หน่วยงาน/เจ้าหน้าที่ | เม.ย | QST
1.2 ระบบบริหารความเสี่ยง ความปลอดภัย และคุณภาพ
32 ระบบบริหารความเสี่ยงและความปลอดภัย | 1.ส่งเสริมให้มีการประเมินประสิทธิภาพระบบบริหารความเสี่ยงตามที่กำหนดไว้ | 1. อบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ ร.พ. จัดทำคู่มือบริหารความเสี่ยงให้เป็นปัจจุบันแจกทุกหน่วยงาน | มีวัฒนธรรมความปลอดภัยในร.พ. | 1. มีระบบรายงานอุบัติการณ์ วิเคราะห์สาเหตุ และปรับปรุง เชื่อมโยงที่ชัดเจน | ทีมนำระบบ/หน่วยงาน/เจ้าหน้าที่ | ต.ค.58- ก.ย.59 | RM
2.มีการสะท้อนกลับรายงานอุบัติการณ์ที่ดำเนินการไปแล้วใหแก่ทีมกลางหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
| 2.ส่งเสริมความเข้าใจให้บุคลากรค้นหาความเสี่ยงและรายงานได้อย่างครบถ้วนเพื่อนำมาสรุปวิเคราะห์ภาพรวมเพื่อให้เห็นตามที่กำหนดปัญหารายด้าน | ให้มีการเขียนรายงานความเสี่ยงได้ถูกต้องครบถ้วน ได้ใจความ(มีกิจกรรมเขียนรายงานความเสี่ยงคนละ 1 เรื่อง ทุกคนแผนพัฒนาคุณภาพร.พ.) ในวันชี้แจง |  | 1.มีกิจกรรมสร้างความตื่นตัวในงานประจำเพื่อค้นหาความเสี่ยงโดยการเขียนอุบัติการณ์คนละอย่างน้อย 1เรื่อง ต่อเดือน หรือในหน่วยงาน 5 เรื่อง/เดือน
| 3.ส่งเสริมศักยภาพในทีมให้สามารถค้นหาสาเหตุที่แท้จริงเชื่อมโยงถึงปัจจัยเชิงระบบนำไปสู่การจัดระบบเชิงป้องกันให้ชัดเจน | จัดอบรมให้ความรู้ ในการบริหารความเสี่ยงสู่การประสานเชื่อมโยงกับหน่วยงาน/ทีมที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม |  | 1. นิเทศติดตามเยี่ยมหน่วยงานทุก 6 เดือน
2.ประชุมติดตามสรุปความก้าวหน้าในการจัดการความเสี่ยงวิเคราะห์หาสาเหตุที่แท้จริงของปัญหาเพื่อนำไปสู่การจัดระบบเชิงทุกเดือนป้องกันให้ชัดเจน
33.การทบทวนการให้บริการและการดูแลผู้ป่วย(ที่แนะนำไว้ในบันไดขั้นที่ 1 สู่ HA) | ทีมควรส่งเสริมให้เกิดการทบทวนตามกระบวนการดูแลผู้ป่วย ที่ครอบคลุมกลุ่มผู้ป่วยส่งต่อ เสียชีวิต โดยสหวิชาชีพอย่างต่อเนื่องให้เห็นปัญหาที่แท้จริงในภาพรวมของโรงพยาบาลเพื่อนำไปสู่การกำหนดประเด็นที่ต้องพัฒนาทางคลินิก ปรับปรุงคุณภาพระบบบริการและการดูแลผู้ป่วยต่อไป | ทบทวนกิจกรรม 12กิจกรรม | 1. ผู้ป่วยได้รับการดูแลรักษาตามมาตรฐานวิชาชีพ | 1. ทุกงานมีการทบทวนกิจกรรม 12 ทบทวนอย่างต่อเนื่อง | ทุกหน่วยงาน | ทุกเดือน | ทีมPCT/ RM
|  |  | 2. ผู้ป่วยปลอดภัย ไม่เกิดภาวะ แทรกซ้อน | 2. หน่วยงานมีการ CQI ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการทบทวน
|  |  | 3. ทราบปัญหาการให้บริการและการดูแลผู้ป่วยในภาพรวมของ รพ. เพื่อนำไปสู่การกำหนดประเด็นที่ต้องปรับปรุง และพัฒนาคุณภาพ | 3. ทีมสหสาข่วิชาชีพมีการทบทวนกระบวนการดูแลผู้ป่วย ทบทวนกรณีผู้ป่วยเสียชีวิตทุกราย ส่งต่อที่มีประเด็นทุกราย กรณีใส่ท่อช่วยหายใจทุกราย และนำประเด็นที่ได้กำหนดเป็นภาพรวมของการปรับปรุง พัฒนาในระดับ รพ. | PCT | ทุกเดือน
34.การพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วยในลักษณะบูรณาการ | ทีมนำทางคลินิกควรตามรอยทางคลินิก กำกับติดตามการนำ CPG ปสู่การปฏิบัติ และทบทวนกระบวนการดูแลผู้ป่วยในกลุ่มโรคที่ผลลัพธ์ทางคลินิกยังไม่ดีขึ้น เพื่อวิเคราะห์ให้เห็นปัญหาที่แท้จริงเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงการดูแลผู้ป่วยทางคลินิกที่ตรงประเด็นซึ่งจะทำให้ผลลัพธ์ทางคลินิกมีแนวโน้มที่ดีขึ้นต่อไป | ติดตาม Clinical tracer ในโรคที่ผลลัพธ์ไม่ผ่านเกณฑ์ | กลุ่มโรคที่มีผลลัพธ์ไม่เป็นไปตามเป้าหมายได้รับการตามรอยทางคลินิก | 1. กำหนดโรคที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมายและต้องตามรอยทางคลินิก | หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | เม.ย. | PCT
|  |  |  | 2. ทำกิจกิจกรรมตามรอยทางคลินิกที่หน้างาน |  | พ.ค.-กย
|  |  |  | 3. กิจกรรมทบทวนเวชระเบียนตามรอยทางคลินิกเพื่อกำกับติดตามการนำ CPG และตามกระบวนการดูแลผู้ป่วยสู่การปฏิบัติ |  | พ.ค.-กย
|  |  |  | 4. สรุปผลการตามรอยทางคลินิกเพื่อพัฒนาให้บรรลุตามเป้าหมาย |  | ก.ย.
|  | กำกับ ติดตามการนำ CPG ไปสู่การปฏิบัติ | ผู้ป่วยได้รับการดูแลรักษาตามCPG และได้รับการดูแลตามมาตรฐานวืชาชีพ | 1. ติดตามปัญหาอุปสรรคการนำ CPG ไปปฏิบัติ | หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | เม.ย. | PCT
|  |  |  | 2. วิเคราะห์ปัญหาการนำ CPG ไปปฏิบัติ แล้วทบทวน CPG ปรับปรุงให้เหมาะสม |  | พ.ค.-กย
II-2 การกำกับดูแลด้านวิชาชีพ (PFG)
2.1 การพยาบาล
35 ระบบบริหารการพยาบาล | 1.ทบทวนองค์ความรู้ที่จำเป็นของแต่ละหน่วยงาน | 1.กำหนดความรู้ที่จำเป็นร่วมกับ คณะกรรมการ HRD / PCT ในการฟื้นฟูความรู้ แก่พยาบาลประจำการ | พยาบาลวิชาชีพมีความรู้ สามารถให้บริการพยาบาลได้อย่างมีคุณภาพ | 1. พัฒนาศักยภาพพยาบาลวิชาชีพ | - nurse case manager ( NCM ) ตามโรคสำคัญ ของ รพ / Service plan ประจำอยู่แต่ละแผนกบริการพยาบาลใน OPD / NCD Clinic / ER / LR / IPD | ต.ค2558-ก.ย2559 | NSO /HRD
1.1 ส่งพยาบาลวิชาชีพที่ได้รับการมอบหมายให้เป็น NCM เข้ารับการอบรมเฉพาะทาง
|  | 2.สร้างและพัฒนาระบบ nurse case manager ( NCM ) ตามโรคสำคัญ ของ รพ ให้เป็นโค๊ช พี่เลี้ยง มีความเชี่ยวชาญเฉพาะโรค |  | 1.2 ให้ NCM เป็นผู้นิเทศทบทวนองค์ความรู้ร่วมกับทีมบริหารพยาบาล
1.3 ติดตามนิเทศงานด้านความรู้ของพยาบาลโดยใช้กระบวนการ KM / ทบทวนเทคนิค (2 tik )
1.4 ติดตามรายงานอุบัติการณ์ด้านคลินิคจากรายงานความเสี่ยง
| 2. ทบทวนระบบการมอบหมายงาน | 1. ปรับปรุงระบบการมอบหมายงาน | การมอบหมายงาน มีประสิทธิภาพ | 1.ทบทวนปรับปรุงการมอบหมายงาน ในคู่มือระเบียบปฏิบัติงานของบุคลากรทางการพยาบาลให้เป็นปัจจุบัน | หัวหน้างานแผนกบริการพยาบาล | ม. ค. 2559 | NSO / HRD
2. กำหนดระดับการมอบหมายงาน
|  |  |  | 2.1 ระดับหัวหน้างาน | หัวหน้างานแผนกบริการพยาบาล
2.2 ระดับปฏิบัติการทีมทางการพยาบาล
|  |  |  | - หัวหน้าเวรประจำการเวรผลัด | พยาบาลวิชาชีพและผู้ช่วยเหลือคนไข้
- ผู้ปฏิบัติงานในเวรผลัด
3. ประเมินผลการมอบหมายงาน
3.1ประเมินผลงานจากการบริหารงานของหัวหน้าแผนกบริการพยาบาล
3.2 ประเมินผลจากการปฏิบัติการพยาบาล จากบทบาทในแต่ละเวร
3.3 ติดตามระบบความเสี่ยงจากการปฏิบัติงาน
| 3.ประเมินระบบการนิเทศทางคลินิค | - แผนการนิเทศงานทางคลินิครายบุคคล | เกิดกิจกรรมการนิเทศการพยาบาลทางคลินิกในระดับหน่วยงาน / รายบุคคล | 1.พัฒนาศักยภาพหัวหน้าฝ่าย/งานอบรมผู้นิเทศการพยาบาลทางคลินิค | หัวหน้าพยาบาล / หัวหน้างานแผนกบริการพยาบาล | ต.ค2558-ก.ย2559 | HRD / NSO
2.กำหนดกิจกรรมโดยตามรอยจากการดูแลผู้ป่วยของแต่ละงาน
3. ศึกษารายหน่วยงานจากสุ่มผู้ป่วยรายกรณี
4. ประเมินผลการนิเทศทางคลินิกโดยหัวหน้างาน ทุก 3 เดือน
36 ปฏิบัติการพยาบาล | 1. ส่งเสริมให้มีการนำองค์ความรู้มาประเมินผู้ป่วยรายคน | -ใช้ทักษะกระบวนการพยาบาลมาใช้และประเมินซ้ำอย่างเหมาะสมกับระดับความรุนแรงกับสภาพความเจ็บป่วยสอดคล้องกับแผนรักษาของแพทย์ | ผู้ป่วยได้รับบริการที่มีคุณภาพปลอดภัย | 1.ให้การพยาบาลครบตามกระบวนการพยาบาลแสดงให้เห็นทั้งจากการประเมินโดยการนิเทศงานทางคลินิค และ บันทึกทางการพยาบาล | พยาบาลทุกคน | ต.ค2558-ก.ย2559 | NSO
| 2.ส่งเสริมให้ประเมินคุณภาพทางคลินิคจากบันทึกทางการพยาบาล | ปรับปรุงรูปแบบบันทึกทางการพยาบาลให้แสดงเห็นสภาพอาการผู้ป่วยและการปฏิบัติทางการพยาบาล ให้สอดคล้องทั้งตั้งแต่มีอาการและอาการแสดง จนถึงประเมินผลทางการพยาบาลเป็นระยะ และต่อเนื่องตั้งแต่รับจนจำหน่ายส่งต่อดูแลที่บ้าน | บันทึกทางการพยาบาลมีคุณภาพ | 1.นำระบบการบันทึกการพยาบาลแบบ Focus charting มานำร่องประยุกต์ใช้ ในงานผู้ป่วยใน | พยาบาลวิชาชีพงานผู้ป่วยใน | ต.ค2558-ก.ย2559 | NSO
2. ส่งพยาบาลงานผู้ป่วยใน100% อบรมเชิงปฏิบัติการร่วมกับเครือข่ายพยาบาล รพช. จังหวัดลำพูน โดยกำหนด 3 รุ่น โดยมีพยาบาลจาก รพ.ลำพูนซึ่งมีประสบการณ์เป็นพี่เลี้ยง
2.2 แพทย์
37 องค์กรแพทย์ | 1.ทบทวนระบบการกำกับดูแลและควบคุมคุณภาพการให้บริการรักษาพยาบาลที่กระทำโดยบุคลากรที่ไม่ใช่วิชาชีพแพทย์ | 1. พัฒนาระบบทบทวนการให้บริการรักษาพยาบาลโดยบุคลากรที่ไม่ใช่แพทย์ | 1. ผู้ป่วยปลอดภัย ได้รับการรักษาตามมาตรฐาน | 1. ทบทวน ประเมินผล และวิเคราะห์ เวชระเบียนที่ให้บริการนอกเวลาโดยผู้ที่ไม่ใช่แพทย์ | เวชระเบียน ER นอกเวลา | ทุก 1 เดือน | MED
|  |  |  | 2. พัฒนาศักยภาพบุคลากรที่ให้บริการรักษาพยาบาลนอกเวลาแทนแพทย์ | พยาบาลตรวจแทนแพทย์
|  |  |  | 3. กำหนดคุณสมบัติผู้ที่ต้องให้บริการรักษาพยาบาลนอกเวลาแทนแพทย์ | พยาบาลตรวจแทนแพทย์
|  |  |  | 4. สะท้อนกลับข้อมูลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบ | องค์กรแพทย์
| 2. ส่งเสริมให้มีการบันทึกเวชระเบียนที่มีคุณภาพ | 2. พัฒนาระบบการบันทึกเวชระเบียนให้มีความถูกต้อง สมบูรณ์ | 2. เวชระเบียนมีความถูกต้อง สมบูรณ์ตามเกณฑ์มาตรฐาน และสามารถใช้สื่อสารระหว่างวิชาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ | 1. พัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการบันทึกเวชระเบียนที่ถูกต้อง | องค์กรแพทย์ | ทุก 3 เดือน | องค์กรแพทย์
2. ตรวจสอบความสมบูรณ์ของเวชระเบียน
3. กำหนดเป็นตัวชี้วัดรายบุคคลในการประเมินผลงาน
II-3 สิ่งแวดล้อมในการดูแลผู้ป่วย
3.1 สิ่งแวดล้อมทางกายภาพและความปลอดภัย
39 การกำกับดูแลและบริหารความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม | ทบทวนประสิทธิภาพการกำกับดูแลและบริหารความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม โดยวางระบบตรวจสอบค้นหาความเสี่ยงให้ครอบคลุมทุกพื้นที่อย่างสม่ำเสมอและนำมาวางแผนบริหารจัดการเพื่อสร้างความปลอดภัยแก่ผู้เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม | การบริหารความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ | ผู้รับบริการและผู้ให้บริการอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัย | 1.แบ่งทีมกรรมการออกเป็น 2 ทีม ทีมที่ดูแลความเสี่ยงบนอาคาร และทีมที่ดูแลบริเวณพื้นที่ทั่วไปด้านล่าง | ทุกหน่วยงาน | ต.ค. -ก.ย.59 | ENV
2.สำรวจความเสี่ยงเชิงรุก 1 ครั้ง/เดือน
3.นำข้อมูลที่พบความเสี่ยงมวางแผนในการแก้ไข
4.ห้อง Negative pressure ห้องแยกโรค TB ได้นำเข้าสู่แผนการปรับปรุงสิ่งแวดล้อมของ รพ.
5. ห้องServer ได้ดำเนินการปรับปรุงเป็นที่เรียบร้อย
6.การบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศของหน่วยงานต่างๆกำหนดให้มีการตรวจสอบทุกเดือนโดยทีมช่างของ รพ.
40 การจัดการกับวัสดุและของเสียอันตรายอย่างปลอดภัย | ควรทบทวนสารเคมี วัสดุและของเสียอันตรายที่มีใช้ในหน่วยงานต่างๆ เพิ่มเติมและจัดทำแนวทางปฎิบัติที่เหมาะสมในการเลือก สัมผัส จัดเก็บ เคลื่อนย้าย ใช้ กำจัด แล้วนำมาสร้างการเรียนรู้แก่บุคคลากรหน้างาน เพื่อให้เกิดความเข้าใจและเกิดการปฎิบัติที่สอดคล้องปลอดภัยต่อผู้เกี่ยวข้องและสิ่งแวดล้อม | จัดระบบสารเคมีและวัสดุของเสียอันตราย | สิ่งแวดล้อมมีความปลอดภัยลfผลกระทบต่อสุขภาพ | 1.ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทำบัญชีรายการเคมีและวัสดุของเสียอันตราย | ER/DENT/X-RAY / LAB /WARD/CS | เม.ย. | ENV
|  |  |  | 2.กำหนดข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมีแต่ละชนิด | ENV | พ.ค.
|  |  |  | 3.จัดทำแนวทางปฎิบัติเมื่อเกิดการปนเปื้อนหรืออันตรายจากสารเคมีและวัสดุและของเสียอันตราย | ENV | พ.ค
|  |  |  | 4.เผยแพร่ข้อมูลให้บุคคลากรทุกหน่วยงานในโรงพยาบาล | ER/DENT/X-RAY / LAB /WARD/CS | มิ.ย
|  |  |  | 5.เยี่ยมสำรวจหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตามการปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนด | ER/DENT/X-RAY / LAB /WARD/CS | ทุก 3 ด ก.ค.//ต.ค.
|  |  |  | 6. ติดตามค่าผลการตรวน้ำทิ้งของ รพ. | บ่อบำบัด | ทุกเดือน
41 การจัดทำแผน ฝึกซ้อม ตรวจสอบระบบ เพื่อป้องกันอัคคีภัย | ควรให้ความสำคัญในการซ้อมแผนอัคคีภัยโดยความร่วมมือของหน่วยงานภายใน/ภายนอกและประเมินผลการซ้อมแผนปรับปรับหรังแผนอย่างน้อยปีละ1ครั้งเพื่อให้ความมั่นใจในความพร้อม โดยเฉพาะนอกเวลาราชการ | กำหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์ของกรรมการทีมสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยให้การทบทวนแผนอัคคีภัยและซ้อมแผนอย่างสม่ำเสมอ | 1. เจ้าหน้าที่ ทีมงานทุกฝ่ายทุกงานมีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่รับผิดชอบและสามารถรับมือกับสถานะการณ์ไฟไหม้ในทุกระดับได้เป็นอย่างดี | 1. จัดอบรมให้ความรู้เรื่องการดับเพลิงกับเจ้าหน้าที่รพ.ในทุกระดับ | 1. เจ้าหน้าที่รพ.บ้านธิทุกคน | เม.ย-มิ.ย 59 | ก.อัคคีภัย
|  |  | 2. มีการซ้อมแผนอัคคีภัยปีละ 1 ครั้ง | 2. จัดทำโครงการซ้อมแผนอัคคีภัยในและนอกเวลาราชการ สลับกันปีละ 1 ครั้ง
3. จัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ในเตือนภัยและอุปกรณ์ดับเพลิงเพิ่มเติม
3.2 เครื่องมือและระบบสาธารณูปโภค
42 เครื่องมือ | ทีมควรติดตามประเมินประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการเครื่องมือ เพื่อหาแนวทางปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอ | พัฒนาระบบประเมินประสิทธิภาพการบริหารจัดการเครื่องมือ | ระบบบริหารเครื่องมือมีประสิทธิภาพ เพียงพอ พร้อมใช้ | คณะกรรมการเครื่องมือมีการตรวจเยี่ยมทุกหน่วยงาน/จุดงาน/รถ refer เพื่อสอบทานระบบการบริหารจัดการเครื่องมือให้ บรรลุเป้าหมาย ตามประเด็น ดังนี้ | ทุกหน่วยงานที่มีเครื่องมือใช้ | ทุก 6 เดือน | EQM
1.การอบรมฟื้นฟูการใช้เครื่องมือช่วยชีวิต หรือสาธิตจากผู้แทนจำหน่ายเครื่องมือ
2.ทดสอบทักษะการใช้เครื่องมือ ที่มีการสอนการใช้งานกับเจ้าหน้าที่ จากผู้แทนบริษัทผู้จำหน่วยเครื่องมือทุกครั้ง
3.การนำผล calibrate เครื่องมือของศูนย์วิศวกรรมการแพทย์ไปใช้ประโยชน์
4.การจัดทำประวัติครุภัณฑ์ การส่งซ่อมOnline ในโรงพยาบาล
5. การบำรุงรักษาเครื่องมือในหน่วยงาน
6. การจำหน่ายเมื่อหมดอายุ
3.3 สิ่งแวดล้อมเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพและการพิทักษ์สิ่งแวดล้อม
44 สิ่งแวดล้อมเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ | ควรส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้และพัฒนาทักษะสำหรับบุคลากร ผู้ป่วย ผู้รับบริการ | ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมในการทำงานให้เอื้อต่อการเรียนรู้ของบุคลากร ผู้ป่วยและผู้รับบริการ | สถานที่ทำงานสะอาด ปลอดภัย ได้มาตรฐาน | 1. ทบทวนรายชื่อกรรมการ 5 ส.ใหม่ | ทุกหน่วยงาน | มี.ค - ก.ย 59 | ENV&5S
2. สร้างบรรยากาศในการทำกิจกรรม 5 ส โดยการตรวจเยี่ยม 5 ส ให้กำลังใจในหน่วยงาน
3. ฟื้นฟูกิจกรรม 5 ส.ในหน่วยงาน
4. ปรับปรุงห้องเก็บ server ระบบคอมพิวเตอร์ให้เป็นสัดส่วน
5.ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยการเพิ่มกระถางไม้ดอกไม้ประดับ สวนหย่อม
6. ปรับปรุงซ่อมแซมอุปกรณ์การออกกำลังให้อยู่สภาพดีพร้อมใช้งาน
II-4 การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ
4.1 ระบบการควบคุมและป้องกันการติดเชื้อ
47 การจัดการและทรัพยากร | ควรเพิ่มการส่งเสริมให้ผู้รับผิดชอบงานได้รับการพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องทันต่อเทคโนโลยีนำมาพัฒนาแนวทางปฏิบัติให้มีทันสมัยอยู่เสมอเช่น การเปลี่ยนชุดให้สารน้ำ เป็นต้น | ส่งเสริมให้มีการนำแนวปฏิบัติ/หลักฐานเชิงประจักษ์ในการดูแลผู้ป่วยเพื่อป้องกันการติดเชื้อมาใช้ในการดูแลผู้ป่วย เรื่อง การใส่สายสวนปัสสาวะ การให้สารน้ำ การดูดเสมหะ | ผู้ป่วยปลอดภัยจากการติดเชื้อในโรงพยาบาล | นำแนวปฏิบัติ EVIDENCE BASE PRACTICE มาปรับใช้ใน โรงพยาบาลบ้านธิ เรื่อง การใส่สายสวนปัสสาวะ การให้สารน้ำ การดูดเสมหะ | พยาบาลทุกคน | ตค 58 - กย. 59 | ICN / ICWN
4.2 การป้องกันการติดเชื้อ
48 การป้องกันการติดเชื้อ | ควรทบทวนการจัดให้มีสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกในการล้างมือให้มีเพียงพอมากขึ้นเอื้อต่อการใช้งาน เช่น น้ำยาล้างมือ เป็นต้น | ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่มีการล้างมืออย่างถูกต้องเน้นตามหลัก 5 MOMENTS สนับสนุนน้ำยาล้างมือทุกจุดงาน | บุคลากรล้างมือถูกต้อง สถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกเพียงพอ | 1. รณรงค์ให้เจ้าหน้าที่มีการล้างมือที่ถูกต้อง ตาม 5 Moments มีการสุ่มประเมินการล้างมือรายบุคคลในกิจกรรมทางการพยาบาลและแจ้งผลการประเมินย้อนกลับ | บุคลากรทุกคน | ตค 58 - กย. 59 | ICN / ICWN
|  |  |  | 2. สำรวจดูจุดที่ยังขาดอุปกร์ในการล้างมือและสนับสนุนให้เพียงพอ | ทุกจุดงาน | ตค 58 - กย. 60 | ICN / ICWN
4.3 การเฝ้าระวัง ติดตามกำกับ และควบคุมการระบาด
49 การเฝ้าระวังการติดเชื้อและติดตามกำกับ | 1.ควรเพิ่มการประเมินประสิทธิภาพการจัดระบบการควบคุมกำกับติดตามการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติต่างๆที่กำหนดควรพัฒนาให้เป็นบทบาทของผู้ที่มีหน้าที่ในการควบคุมกำกับในงานประจำ เช่น การล้างมือเป็นต้น รวมถึงการสร้างความรู้ความเข้าใจให้บุคลากรทุกระดับ เพื่อส่งเสริมให้มีการปฏิบัติที่เข้มแข็งมากขึ้น | พัฒนาระบบการติดตามประเมินประสิทธิภาพการเฝ้าระวังการติดเชื้อในโรงพยาบาลบ้านธิอย่างต่อเนื่อง | มีระบบการเฝ้าระวังการติดเชื้อที่มีประสิทธิภาพ | 1. มอบหมายให้ ICWN มีหน้าที่ควบคุมกำกับการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบิการป้องกันการติดเชื้อในหน่วยงาน | บุคลากรทุกคน | ตค - กย. 59 | ICWN
|  |  |  | 2. ทำกิจกรรม IC Round | ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ทุกเดือน | ICN
|  |  |  | 3. กิจกรรมฟื้นฟูความรู้งาน ICให้บุคลากรปีละ 1 ครั้ง เน้น การสวมอุปกรณ์ป้องกัน การล้างมือ | บุคลากรทุกคน | มิ.ย | IC
| 2.ควรทบทวนประสิทธิภาพระบบการติดตามเฝ้าดูการเกิดการติดเชื้อ การรายงานและการรวบรวมข้อมูลการติดเชื้อให้มีความไว เพื่อดำเนินการสอบสวนวิเคราะห์ได้เป็นการติดเชื้อในชุมชนหรือการติดเชื้อในโรงพยาบาลเพื่อนำไปพัฒนาระบบต่างๆให้มีความชัดเจนมากขึ้น | พัฒนารูปแบบการเฝ้าระวังการติดเชื้อ ระบการรายงาน การรวบรวมข้อมูลการติดเชื้อ | มีระบบการเฝ้าระวังการติดเชื้อที่มีประสิทธิภาพ | 1. ทบทวนแนวทางการเฝ้าระวังการติดเชื้อในหน่วยงาน | พยาบาลทุกคน | ตค 58 - กย. 59 | ICN
|  |  |  | 2. กำหนดระยะเวลาการรายงานเมื่อสงสัยการติดเชื้อในโรงพยาบาลตามแบบฟอร์มการเฝ้าระวัง และมีการสอบสวนโรคให้ทันเวลา | พยาบาลทุกคน | ตค 58 - กย. 60 | ICN
|  |  |  | 3. มีการทบทวนแนวทาง/มาตรการการป้องกันการติดเชื้อเมื่อเกิดการติดเชื้อขึ้น | พยาบาลทุกคน | ตค 58 - กย. 61 | ICN
50.การควบคุมการระบาดของการติดเชื้อ | ควรทบทวนการกำหนดการติดเชื้อที่สำคัญเพื่อการส่งตรวจทางจุลชีววิทยา เพื่อนำมากำหนดมาตรการการควบคุมที่เหมาะสมและทันการณ์ | เฝ้าระวังการติดเชื้อที่สำคัญของโรงพยาบาลบ้านธิ ในกลุ่มผู้ป่วยที่รับส่งต่อมาจากโรงพยาบาลลำพูนที่มีการติดเชื้อดื้อยา | ไม่พบการระบาดการติดเชื้อในโรงพยาบาลบ้านธิ | 1. กำหนดกิจกรรมที่ต้องเฝ้าระวังการติดเชื้อที่สำคัญของโรงพยาบาลบ้านธิ เช่น ผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือด ผู้ป่วยหลังผ่าตัด ผู้ป่วยหลังคลอด ผู้ป่วยใส่สายสวนปัสสาวะ ผู้ป่วยเจาะคอ เป็นต้น | พยาบาลทุกคน | ตค 58 - กย. 59 | ICN
|  |  |  | 2. ทบทวนรายงานผลการตรวจทางจุลชีววิทยาเพื่อตรวจหา การเพิ่มขึ้นผิดปกติของเชื้อบางชนิดเพื่อนำมากำหนดมาตรการในการควบคุมที่เหมาะสมและทันการณ์ | กรรมการ IC | ตค 58 - กย. 60 | กรรมการ IC
II-5 ระบบเวชระเบียน
5.2 เวชระเบียนผู้ป่วย
53 การทบทวนเวชระเบียน | 1.ทบทวนคุณภาพการบันทึกเวชระเบียนเพื่อสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการทบทวนคุณภาพในการดูแลผู้ป่วยและใช้สื่อสารระหว่างทีมรักษาพยาบาล อย่างมีประสิทธิภาพ | 1.ทบทวนการบันทึกเวชระเบียนให้มีคุณภาพโดยคณะกรรมการเวชระเบียนซึ่งประกอบไปด้วย แพทย์และพยาบาลผู้ที่ปฏิบัติงานจุดงานที่ให้บริการผู้ป่วย ทุก 3 เดือน | 1.มีการบันทึกเวชระเบียนอย่างถูกต้องครบถ้วน 100% | 1.จัดอบรมแพทย์พยาบาลและทีมสหวิชาชีพที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบันทึกเวชระเบียนเกี่ยวกับการลงข้อมูลเวชระเบียนที่ถูกต้องสมบูรณ์ | 1.แพทย์ พยาบาล OPD LR OR ER กายภาพ NCD Clinic แพทย์แผนไทย LAB | ทุก 3 เดือน | เวชระเบียน
|  | 2.ความสมบูรณ์ของเวชระเบียน | 2.มีการบันทึกแบบฟอร์มการสังเกตุอาการผู้ป่วยครบถ้วนสมบูรณ์ตลอดระยะเวลาที่ผู้ป่วยมีอาการเปลี่ยนแปลง และส่งต่อระหว่างทีมการรักษาพยาบาลได้ถูกต้องและต่อเนื่อง | 2.internal Audit ทุก 3 เดือนโดยคณะกรรมการเวชระเบียนและส่งกลับข้อมูลให้ผู้ปฏิบัติทราบผลและปรับปรุงแก้ไข | 2. คณะกรรมการเวชระเบียนแพทย์ พยาบาล
| 2.ทบทวนการใช้เวชระเบียนในการสื่อสารระหว่างทีมรักษาพยาบาลอย่างมีประสิทธิภาพ | 3.แบบบันทึกการสังเกตุอาการและความเปลี่ยนแปลงของผู้ป่วย |  | 3.External Audit โดยร่วมกับทีม Audit เวชระเบียนของเครือข่ายจังหวัดลำพูน / เขต | 3.คณะกรรมการเวชระเบียนแพทย์ พยาบาล
|  |  |  | 4.ประชุมชี้แจงการใช้แบบฟอร์มการสังเกตุอาการผู้ป่วย | 4..แพทย์และพยาบาล ER ทุกคน
5.บันทึกอาการเปลี่ยนแปลงของผู้ป่วยการรักษาเบื้องต้นตลอดระยะเวลาที่อยู่ในการดูแลจากห้องฉุกเฉินจนถึงจำหน่ายออกจากห้องฉุกเฉิน
II-6 ระบบการจัดการด้านยา
6.1 การวางแผน การจัดการ การเก็บและสำรองยา
55 การเก็บสำรองยา | [6 empty] | PTC
55 การเก็บสำรองยา | เนื่องจากงานเภสัชกรรมเปิดบริการในช่วงเวลา 08.00 - 16.00 น ทำให้มีการสำองยาไว้ในห้องฉุกเฉิน และหอผู้ป่วยเพื่อใช้ในช่วงนอกเวลาราชการ ดังนั้นทีมควรทบทวนระบบการเก็บสำรองยาในหอผู้ป่วยใน ใประเด็นดังต่อไปนี้ (1) จำนวนรายการและปริมาณ การเก็บสำรองยาในห้องฉุกเฉิน และหอผู้ป่วยในให้เหมาะสมตามเกณฑ์มาตราฐานและความจำเป็น (2) มาตราการการใช้ยาที่สำรองในหน่วยงานโดยเฉพาะการเพิ่มการตรวจสอบระหว่างวิชาชีพ/บุคคล ก่อนจ่ายยาและบริหารยาเพื่อความปลอดภัยในการใช้ยาและลดความคลาดเคลื่อนจากการใช้ยา | พัฒนาระบบการจัดการสำรองยาในหน่วยสำรองทุกจุด/หน่วย ในโรงพยาบาล | 1. จำนวนและรายการยาที่สำรองมีปริมาณการใช้ที่เหมาะสมตามมาตรฐานและบริบท | 1. การประชุมคณะกรรมการ PTC ทบทวนแนวทางการจัดการยาสำรองในทุกจุดบริการ | คณะกรรมการ PTC | ต.ค 58- ม.ค 59 | กรรมการ PTC
|  |  | 2. กระบวนในการสั่งใช้ยาและจัดจ่ายนอกเวลามีความเหมาะสม ผู้รับบริการปลอดภัยจากการรับบริการ | 2. กำหนดมาตราการยาสำรอง ในประเด็นการเบิกจ่ายยาที่เหมาะสม, การสั่งใช้ จัดและจ่ายให้แก่ผู้ป่วย, การทบทวนและตรวจสอบการสั่งใช้และจัดจ่าย ระหว่างวิชาชีพ/บุคคล | คณะกรรมการ PTC | ก.พ 59- มี.ค 59 | กรรมการ PTC
|  |  | 3. กระบวนการสำรอง จัด/จ่ายยาให้ผู้ป่วยมีความปลอดภัย ป้องกันความคลาดเคลื่อนทางด้านยาในแต่ละกระบวนการ เป็นไปตามตัวชี้วัดของโรงพยาบาล | 3. ประชุมเจ้าหน้าที่เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์และแนวทางการดำเนินงาน | จนท.ที่เกี่ยวข้องในทุกจุดสำรอง | มี.ค 59 | PTC ร่วมกับจุด/หน่วยที่เกี่ยวข้อง
|  |  |  | 4. การตรวจสอบและกำกับตามแนวทาง/มาตราการการสั่งใช้ยาโดยบุคลากรที่มิใช่แพทย์ที่กำหนด | แพทย์/เภสัชกร | มี.ค 59 - ก.ย 59 | ผู้รับผิดชอบทบทวนการดำเนินงานตามมาตรการ
|  |  |  | 5. การกำกับติดตามแนวทางที่กำหนดในการประชุม PTC | คณะกรรมการ PTC | มี.ค 59 - ก.ย 59 | กรรมการ PTC
6.2 การใช้ยา
56 การสั่งใช้ยาและการถ่ายทอดคำสั่ง | ข้อเสนอแนะเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 1. พัฒนาระบบ medication reconciliation โดยอาศัยความร่วมมือของสหวิชาชีพ ให้ครอบคลุมทั้งงานผู้ป่วยใน ผู้ป่วยนอก และ สามารถสื่อสารในทีมได้เพื่อผู้ป่วยใช้ยาอย่างต่อเนื่องไม่ซ้ำซ้อนเกิด Drug Interaction 2. ควรกำกับติดตามการสั่งใช้ยาโดยบุคคลากรที่มิใช่แพทย์ในช่วงนอกเวลาอย่างสม่ำเสมอ | พัฒนาระบบ Medication Reconciliation | 1. ปรับปรุงระบบ Medication Reconciliation ใน รพ. ให้เกิดความร่วมมือในการดำเนินงานเชิงสหวิชาชีพ | 1.ประชุมสหวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง ในระบบ medication reconciliation เพื่อวางแนวทางที่เหมาะสมในการปรับปรุงระบบ เสนอคณะกรรมการ PTC | ทุกจุด/หน่วยที่เกี่ยวข้อง | มี.ค 59 | PTC และฝ่ายเภสัชกรรม
|  |  | 2.มีกระบวนการดำเนินงานตามระบบ Medication reconciliation ครอบคลุมทั้งแผนกผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน | 2.คณะกรรมการ PTC กำหนดแนวทางการจัดการระบบ medication reconciliation ในผู้ป่วยนอกและใน และใช้ระบบ IT มาช่วยในการดึงข้อมูลเดิมในระบบ | คณะกรรมการ PTC | มี.ค - เม.ย 59 | PTC
|  |  |  | 3. สื่อสารลงสู่การปฏิบัติ ในบทบาทหน้าที่ของสหวิชาชีพที่รับผิดชอบร่วมกัน | OPD, ER,IPD,ฝ่ายเภสัชกรรม,clinic | เม.ย 59 | PTC และฝ่ายเภสัชกรรม
|  |  |  | 4. การกำกับติดตามแนวทางที่กำหนดในการประชุม PTC | คณะกรรมการ PTC | มี.ค - ก.ย 59 | PTC
| 3.ควรทบทวนความเหมาะสมในการใช้คำย่อสำหรับการสั่งใช้ยาเพื่อให้มั่นใจถึงการสื่อสารที่ถูกต้องและสามารถดำเนินการด้านยาได้อย่างปลอดภัย | การกำหนดคำสั่งใช้ยาที่เหมาะสม ป้องกันความคลาดเคลื่อนด้านยา | 1. มีแนวทางในคำสั่งใช้ยาที่ชัดเจน เพื่อการสื่อสารลงสู่ผู้ปฏิบัติในสหวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง | 1. PTC กำหนดแนวทางตัวย่อที่ใช้ใน รพ. เพื่อให้ผู้สั่งจ่ายทุกท่านจะได้เป็นมาตรฐานเดียวกันของโรงพยาบาล | คณะกรรมการ PTC | มี.ค 59 - ก.ย 60 | PTC
|  |  | 2. ป้องกันความคลาดเคลื่อนจากการสั่งใช้และถ่ายทอดคำสั่ง | 2. จัดทำแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมในการสั่งใช้ยาและสื่อสารลงสู่หน้างานที่เกี่ยวข้อง | คณะกรรมการ PTC | มี.ค 59 - ก.ย 60 | PTC
57.การทบทวนคำสั่ง เตรียมและจัดจ่าย/ส่งมอบยา | ควรทบทวนระบบการจัดจ่ายส่งมอบยานอกเวลาราชการ(ห้องยาปิด)ดำเนินการโดยห้องฉุกเฉินเท่านั้นมีความเสี่ยงที่จะเกิดความผิดผลาดในการจัด/จ่าย ส่งมอบยาแก่ความผิดผลาดในการจัด/จ่าย ส่งมอบยาแก่ผู้ป่วยได้จึงควรวางระบบให้มีการทวนสอบ เพื่อค้นหาความคลาดเคลื่อนที่เกิด และสามารถจัดการแก้ไขได้อย่างรวดเร็วทันท่วงทีก่อนส่งมอบยาให้แก่ผู้ป่วย | ทบทวนและปรับปรุงระบบการสั่งใช้และการจัดจ่ายนอกเวลาราชการ | เกิดกระบวนการทบทวนและแก้ไขระบบการจัดจ่ายและส่งมอบยานอกเวลาราชการที่มีประสิทธิภาพ | 1. ดำเนินการควบคู่กับมาตราการในกำหนดมาตราการยาสำรองในจุด/หน่วยในโรงพยาบาล | หน่วยงาน ER และจุด/หน่วยที่เกี่ยวข้อง | มี.ค 59 - ก.ย 60 | ER/ PTC
2. นำผลการตรวจสอบใบสั่งยานอกเวลาระหว่างวิชาชีพมาทบทวนและวางแนวทางในการแก้ไข ปรับปรุงระบบ
58 การบริหารยาและการติดตามผล | 1. ควรปรับปรุงระบบดัก จับข้อมูลควา,คลาดเคลื่อนทางยาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น(โดยเฉพาะ administration error) โดยสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับเป้าหมายของการลงเวลาบริหารา realtime นิยามของadministration errorต่งๆรวมทั้งแนวทางค้นหาทั้งการบริหารยา/สารน้ำของอุบัติเหตุฉุกเฉิน งานผู้ป่วยใน เพื่อให้ได้ข้อมูลครอบคลุมปัญหาให้มากที่สุดสำหรับการพัฒนาต่อไป | พัฒนาการลงบันทึกในการบริหารยาแผนกผู้ป่วยในให้เหมาะสม | การลงบันทึกในการบริหารยาในแผนกผู้ป่วยในมีความถูกต้อง | 1. คณะกรรมการ PTC ประชุมและทบทวนในประเด็นการกำหนดวงรอบในการบริหารยาในแผนกผู้ป่วยใน, การบันทึกการลงเวลาในทุกจุดที่เกี่ยวข้องในการบริการแผนกผู้ป่วยใน | คณะกรรมการ PTC | มี.ค 59 | PTC
|  |  |  | 2. ประชุมชี้แจงการวางแนวทางในการจัดการการบริหารยาแบบ realtime ในแผนกผู้ป่วยใน และระบบการจัดการในการบริหารเวลาการจ่ายยาต่อพยาบาลที่รับผิดชอบ | แผนกผู้ป่วยใน,ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน และผู้เกี่ยวข้อง | มี.ค 59 | ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน/IPD
|  |  |  | 3. การกำกับติดตามแนวทางที่กำหนดในการประชุม PTC | คณะกรรมการ PTC | มี.ค 59 - ก.ย 60 | PTC /NUR
| 2. ควรส่งเสริมให้ดำเนินการตามรอยและประเมินประสิทธิภาพของระบบการจัดการด้านยาต่างๆที่วางไว้ที่หน้างาน เช่น ระบบ High Alert Drug เพื่อสร้างการเรียนรู้ การนำลงสู่การปฎิบัติและการปรับปรุงพัฒนาระบบให้มีความชัดเจนรัดกุมและเกิดความปลอดภัยแก่ผู้ป่วยให้มากยิ่งขึ้น | พัฒนากระบวนการจัดการในเรื่องความคลาดเคลื่อนทางยาในทุกขั้นตอน | 1.มีระบบการจัดการในกระบวนการ Medications error ในโรงพยาบาลที่มีประสิทธิภาพ | 1. ทบทวนความหมายและคำนิยามของ Medications error ใน รพ. ทุกขั้นตอน (Prescribing error, Pre dispensing error,Dispensing error, Administration error) | คณะกรรมการ PTC | มี.ค 59 - เม.ย 59 | PTC
|  |  | 2. ส่งเสริม และสนับสนุนให้เกิดกระบวนการตามรอย และใช้ประโยชน์จาก Medications error สู่การวางแนวทางที่เหมาะสมในระบบจัดการด้านยา | 2. ประชุมคณะกรรมการ PTC วางแนวทางการติดตาม จัดเก็บและใช้ประโยชน์จาก Medications error | คณะกรรมการ PTC | มี.ค 59 | PTC
|  |  |  | 3. ประชุมผู้เกี่ยวข้องในทุกจุดในการบันทึกข้อมูล Medications error /ลงข้อมูลในโปรแกรมความเสี่ยง | ทุกจุด/หน่วย | เม.ย 59 | PTC
|  |  |  | 4. จัดกิจกรรม internal survey ระบบยาใน รพ. เพื่อการตามรอยในระบบงานที่วางไว้ | คณะกรรมการ PTC | มิ.ย 59, ก.ย 59 | PTC /NUR
|  |  |  | 5. การติดตามข้อมูล Medications error และการจัดการในการประชุม PTC | คณะกรรมการ PTC | มี.ค 59- ก.ย 59 | PTC
II – 8 การเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพ
8. การเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพ
66 นโยบาย แผน การติดตามประเมินผล บุคลากร ทรัพยากร การสร้างความรู้ | ควรเพิ่มการวิเคราะห์ภัยสุขภาพของกลุ่มประชากรที่รับผิดชอบครอบคลุมกลุ่มโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อในพื้นที่ให้ชัดเจน นำมากำหนดนโยบายและแผนกลยุทธและแนวทางปฏิบัติในการเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพให้บุคลากรทุกรระดับมีความเข้าใจและเกิดความตระหนักมากขึ้น | 1. การวิเคราะห์ภัยสุขภาพของประชากรที่รับผิดชอบ | รพ. มีระบบการติดตามเฝ้าระวังเพื่อค้นหาการเกิดโรคและภัยสุขภาพที่ผิดปกติอย่างมีมีประสิทธิภาพ และสามารถเนินการสอบสวนควบคุมโรคไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดได้ | 1. ประชุมคณะกรรมการ PHEM เพื่อวิเคระห์ภัยสุขภาพให้ครอบคลุม | PHEM | เม.ย | PHER
|  | 2. การจัดทำแผนในการเฝ้าระวัง |  | 2. จัดทำนโยบายและแผนการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ภัยสุขภาพทั้งก่อนเกิดเหตุ ขณะเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุ | PHEM | เม.ย.
|  | 3. การเตรียมความพร้อมรับสถานการภัยสุขภาพ |  | 3. มีการเตรียมความพร้อมโดยการสร้างความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนักในเจ้าหน้าที่ก่อนเกิดเหตุ | เจ้าหน้าที่ทุกคน | เม.ย.
|  |  |  | 4. มีการเฝ้าระวัยโรคและภัยสุขภาพโดยการเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลอย่างต่อเนื่อง | PHEM | ตค.ก.ย
|  |  |  | 5. จัดทำแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและการเตือนภัย | PHEM | ตค.ก.ย
|  |  |  | 6. ฝึกซ้อนแผนเตรียมรับสถานการณ์ภัยสุขภาพ | เจ้าหน้าที่ทุกคน | เม.ย
|  |  |  | 7. ประเมินผลและปรับปรุงแผนให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา | PHEM | พ.ค.
|  | 4. การสื่อสารแผนสู่ผู้ปฏิบัติ |  | 8. สื่อสารแผนสู้ผู้ปฏิบัติรับทราบ | เจ้าหน้าที่ทุกคน | เม.ย
ตอนที่ III กระบวนการดูแลผู้ป่วย
III - 2 การประเมินผู้ป่วย
74 การประเมินผู้ป่วย | [6 empty] | PCT
75 การตรวจ investigate ที่จำเป็น | ควรทบทวนกระบวนการส่งตรวจ investigation ที่จำเป็นนอกเวลาราชการ เช่น Lab ที่จำเป็นต้องใช้ในการวินิจฉัย sepsis เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการตรวจ investigation การตรวจวินิจฉัย และการรักษาทีทันเวลา ก่อนจะแย่ลงจนเป็น severe sepsis ซึ่งมีโอกาสเสียชีวิตสูง | 1. พัฒนากระบวนการ investigation ให้คลอบคุลม และรวดเร็ว | 1. มีระบบการส่งตรวจ investigation ที่จำเป็นคลอบคลุมพอที่จะวินิจโรคของผู้ป่วยได้รวดเร็วถูกต้อง และทันท่วงที ได้แก่ Trop-T, Hemoculture, DTX | 1. ประชุมประสานงานทีม PCT จัดทำระเบียบวิธิปฏิบัติ การประเมินผู้ป่วยภาวะวิกฤตฉุกเฉิน และการ investigation ที่สำคัญเฉพาะโรค | –แพทย์ พยาบาล lab | เม.ย. | PCT
|  |  |  | 2. เจาะเลือด ส่ง lab Hemoculture ผู้ป่วยที่มีภาวะ sepsis ทุกราย ก่อน start ABO |  | เม.ย.-ก.ย
|  |  |  | 3. ผู้ป่วย sepsis ที่มีอาการทรุดตัวลง สามารถส่งผู้ป่วยพร้อม specimen ที่เจาะไว้แล้วได้ทันท่วงที |  | เม.ย.-ก.ย
|  | 2. พัฒนาระบบการประเมินผู้ป่วยภาวะวิกฤต | 1. มี Guideline การประเมินผู้ป่วยภาวะวิกฤต | 1. จัดทำระเบียบปฏิบัติการประเมินผู้ป่วยภาวะวิกฤตอฉุกเฉิน และการตรวจ investigation ที่สัมพันธ์กับภาวะฉุกเฉิน | #NAME? | เม.ย. | PCT
|  |  |  | 2. ทบทวนรายกรณีผู้ป่วยที่เกิดอุบัติการณ์ มีการประเมินผลการ investigation อย่างต่อเนื่อง และเป็นระบบ |  | เม.ย.-ก.ย
76 การวินิจฉัยโรค
III-3 การวางแผน
3.1 การวางแผนการดูแลผู้ป่วย
77 การวางแผนการดูแลผู้ป่วย | ควรส่งเสริมให้มีการวางแผนการดูแลผู้ป่วยร่วมกัน โดยมีการกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนเหมาะสมกับปัญหาผู้ป่วยแต่ละรายแบบองค์รวม ภายใต้การมีส่วนร่วมของผู้ป่วยและครอบครัว ตลอดจนมีการติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่องเพื่อนำมาปรับแผนการดูแลให้เหมาะสม | การวางแผนการดูแลผู้ป่วยร่วมกัน | ผู้รับบริการได้รับบริการที่ถูกต้องปลอดภัย ต่อเนื่อง เป็นองค์รวม | 1. มีแบบฟอร์มการประสานเชื่อมโยงการดูแลผู้ป่วยระหว่างสหวิชาชีพ ปละระหว่างหน่วยงานอย่างเป็นระบบ | ทุกหน่วยงาน | ต.ค.-ก.ย. | PCT
|  |  |  | 2. มีการกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนเหมาะสมกับปัญหาผู้ป่วยแต่ละรายแบบองค์รวม ภายใต้การมีส่วนร่วมของผู้ป่วยและครอบครัว เช่น ระยะเวลาการรักษา แผนการรักษา การตัดสินใจยุติการรักษา | ทุกหน่วยงาน | ต.ค.-ก.ย. | PCT
|  | การกำหนดเป้าหมายในการดูแลผู้ป่วยเฉพาะราย | มีการกำหนดเป้าหมายและแนวทางการดูแลเฉพาะราย | 2.มี case manager การดูแลผู้ป่วย 8 โรค กำหนดเป้าหมายและกิจกรรมการดูแลเฉพาะรายโรคร่วมกับทีมสหวิชาชีพและมีการติดตามการรักษาอย่างต่อเนื่อง | case manager | ต.ค.-ก.ย. | PCT
|  | การสร้างการมีส่วนร่วมของผู้ป่วยและครอบครัว | ผู้ป่วยและครอบครัวมีส่วนร่วมในการวางแผนการดูแล | 3. มีการใช้หลักฐานทางวืชาการ/งานวิจัย/best practis มาวางแผนในการดูแลผู้ป่วยเฉพาะราย | ทุกหน่วยงาน | ต.ค.-ก.ย. | PCT
|  |  |  | 4. ให้ผู้ป่วย ผู้ดูแลและครอบครัวมีส่วนร่วมในปผนการรักษาผู้ป่วย | ทุกหน่วยงาน | ต.ค.-ก.ย. | PCT
|  | การติดตามประเมินผล | มีการติดตามประเมินผล และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง | 5. มีการทบทวนและปรับแผนการดูแลผู้ป่วยเมื่อมีข้อบ่งชี้จากสภาวะหรืออาการของผู้ป่วยที่เปลี่ยนไปอย่างทันเวลา | ทุกหน่วยงาน | ต.ค.-ก.ย. | PCT
3.2 การวางแผนจำหน่าย
78.การวางแผนจำหน่าย | ควรเพิ่มการประเมินเพื่อสรุปปัญหาที่ผู้ป่วยและครอบครัวดูแลตนเองที่บ้าน เพื่อวางแผนเตรียมความพร้อมให้ผู้ป่วยและครอบครัวสามารถดูแลตนเองที่บ้านได้อย่างสอดคล้องกับวิถีชีวิต | ทบทวนแนวทางการประเมินเพื่อสรุปปัญหาการดูแลตนเองที่บ้านวางแผนจำหน่ายผู้ป่วย | ผู้ป่วยและครอบครัวสามารถดูแลตนเองได้ และไม่ภาวะแทรกซ้อน | 1.กำหนดให้การวางแผนจำหน่ายโดยใช้หลัก D-MTHOD โดทีมสหสาขาวิชาชีพและผู้ป่วยและครอบครัวมีส่วนร่วม | พยาบาลและทีมสหสาขาวิชาชีพ,ศูนย์ COC,อสม.,จิตอาสาในชุมชน,องค์กรท้องถิ่น | ต.ค.-ก.ย. | OPD, ER, WARD, NCD Clinic, ศูนย์COC
2. กรณีผู้ป่วย Bed ridden รายใหม่ ที่มารักษาที่ห้องฉุกเฉิน ทางหน่วยงานมีการซักประวัติ และส่งข้อมูล เพื่อประสานการส่งต่อให้กับเจ้าหน้าที่ ที่ออกเยี่ยมบ้าน เพื่อติดตามดูแลรักษาต่อเนื่อง
3. ผู้ป่วยและครอบครัวได้รับการประเมินปัญหาการดูแลตนเองและบันทึกในแบบฟอร์มการส่งผู้ป่วยเพื่อส่งต่อให้ทีมเยี่ยมบ้าน
4.ในกลุ่มผู้ป่วยที่ด้อยโอกาสหรือผู้ป่วยที่ขาดผู้ดูแลประสานความร่วมมือกับชุมชนมามีส่วนร่วมในการเตรียมความพร้อมผู้ป่วยเพื่อส่งต่อการดูแลในชุมชนโดยการประสานส่งต่อศูนย์การดูแลต่อเนื่อง(COC)
III-4 การดูแลผู้ป่วย
4.1 การดูแลทั่วไป
79 การดูแลทั่วไป | 1.ทบทวนแนวทางการดูแลรักษาผู้ป่วยในบางกลุ่มโรคเช่น sepsis ให้มีความทันสมัยตามข้อมูลวิชาการและหลักฐานทางวิทยาศาสตร์และสามารถนำมาใช้ในทางปฏิบัติได้จริงและเหมาะสมตามบริบทของโรงพยาบาล | 1.ทบทวนแนวทางการดูแลรักษาผู้ป่วย 8 โรคที่สำคัญและโรคใน 5 อันดับของหน่วยงาน และพัฒนาแนวทางการดูแลรักษาผู้ป่วยภาวะ Sepsis | ผู้ป่วยได้รับการดูแลอย่างเป็นองค์รวม ทันเวลา ปลอดภัย และต่อเนื่องตามแนวทางการดูแลตามมาตรานวิชาชีพ | 1.กำหนดให้มีการประเมินผู้ป่วยแบบองค์รวมและมีการบันทึกที่ต่อเนื่องตามมาตรฐานวิชาชีพและสามารถสื่อสารการดูแลร่วมกันโดยทีมสหสาขาวิชาชีพ | หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ต.ค -ก.ย.59 | PCT
2.กำหนด CPG การดูแลผู้ป่วย sepsis ในผู้ป่วยเรื้อรังที่ติดเตียง ผู้ป่วยระยะสุดท้าย ผู้ป่วยที่มีอุปกรณ์ติดตัว ผู้ป่วยที่ sepsis ที่Refer back มารับยา ABO ต่อเนื่อง
| 2.ส่งเสริมให้เกิดการสื่อสารข้อมูลในการดูแลผู้ป่วยระหว่างหน่วยงานให้ได้ข้อมูลที่เพียงพอและครอบคลุมประเด็นสำคัญในการดูแลผู้ป่วยเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลรักษาที่ต่อเนื่องไร้รอยต่อ | 1.พัฒนาแนวทางการดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวม | ผู้ป่วยได้รับการดูแลอย่างเป็นองค์รวม ทันเวลา ปลอดภัย และต่อเนื่องตามแนวทางการดูแลตามมาตรานวิชาชีพ | 1.มีการสื่อสารข้อมูลผู้ป่วยก่อนRefer back ด้านการรักษาโดยเฉพาะเรื่อง ยาABO ที่ไม่มีใช้ในโรงพยาบาล | หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ต.ค -ก.ย.59 | ทีม PCT
4.2 การดูแลผู้ป่วยและการให้บริการที่มีความเสี่ยงสูง
80 การดูแลและบริการที่มีความเสี่ยงสูง | 1. ทบทวนกระบวนการเฝ้าระวังผู้ป่วยที่เสี่ยงสูง ให้สามารถตรวจพบผู้ป่วยที่มีอาการทรุดลงในระหว่างรับบริการ | 1. พัฒนาระบบการประเมินและการตอบสนองต่อผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงสูง และผู้ป่วยที่มีภาวะวิกฤติ | 1. ผู้ป่วยปลอดภัย | 1. ผู้ป่วยได้รับการประเมินแรกรับ และคัดกรองปัญหาการเจ็บป่วย โดยพยาบาลวิชาชีพ | ทุกหน่วยงานทางคลินิก | –ม.ค - ก.ย. 2559 | PCT
|  | 2. มีระบบการสื่อสาร ขอความช่วยเหลือเมื่อผู้ป่วยเกิดภาวะวิกฤติ | 2.ผู้ป่วยในภาวะคุกคามชีวิต ได้รับการแก้ไขภายใน 4 นาที คิดเป็น 100 % | 2. ได้รับการตอบสนองและรักษาตามลำดับความรุนแรง ความเร่งด่วนของอาการเจ็บป่วย
| 2. ทบทวนกระบวนการตอบสนองเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉิน | 3. รพ. มีความพร้อมในการช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีภาวะวิกฤต | 3.อัตรารตายใน ER ในปี 58 คิดเป็น 0 % | 3. ผู้ป่วยได้รับการประเมินผลการรักษาพยาบาลเป็นระยะๆ ตลอดเวลาที่อยู่ในการรับบริการ จนถึงการจำหน่าย ได้แก่ การประเมินอาการ V/S, N/S , GCS รวมถึง Head to Toe
|  | 4. มีการซ้อมแผนเพื่อเตรียมความพร้อมการเกิดภาวะวิกฤติ | 4.ทุกหน่วยงานที่มีการให้บริการผู้ป่วยควรมีความรู้ ทักษะและความพร้อมในการช่วยเหลือผู้ป่วยที่อยู่ในภาวะฉุกเฉินได้ทันท่วงที | 4. ผู้ป่วยได้รับการดูแลในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและเอื้อต่อการรัปษา เช่น ผู้ป่วยหนักเตียงอยู่ใกล็ NS
|  |  | 5. ทีมที่ให้การช่วยเหลือผผู้ป่วยที่มีภาวะฉุกเฉินต้องมีองค์ความรู้ ทักษะในการเข้าไปช่วยเหลือ | 4. ผู้ป่วยได้รับการช่วยเหลือ บรรเทาอาการ และให้การช่วยเหลือผู้ป่วยที่อยู่ในภาวะคุกคามได้ทันท่วงทีที่พบปัญหา
|  |  | 6. ผู้ป่วยที่อยู่ในภาวะฉุกเฉิน ได้รับการช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงที ถูกต้อง ปลอดภัย และรวดเร็ว | 5. มีการแยกบริการที่ชัดเจน เช่น ZONE CPR, ZONE observe อาการ ,Zone Treathment
6. มีทบทวนระเบียบปฏิบัติการประเมินผู้ป่วยทั้งภาวะปกติ และภาวะวิกฤต ฉุกเฉิน
|  |  |  | 9. มีระบบการสื่อสาร เพื่อส่งต่อข้อมูลผู้ป่วยได้อย่างต่อเนื่อง | หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ก.พ
|  |  |  | 10.อบรมฟื้นฟูความรู้เรื่องการช่วยฟื้นคืนชีพให้กับเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล | เจ้าหน้าที่ทุกคน | เม.ย
|  |  |  | 11.จัดติดตั้งกริ่งฉุกเฉินให้กับทุกหน่วยงาน ที่มีการให้การบริการผู้ป่วย และเชื่อมกับห้องฉุกเฉิน | หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ต.ค
|  |  |  | 12.ติดตั้งแผนผังการช่วยฟื้นคืนชีพให้กับทุกหน่วยงานที่มีการให้บริการผู้ป่วย | หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ก.พ
|  |  |  | 13. มีการซักซ้อมวิธีปฏิบัติการ การช่วยฟื้นคืนชีพผู้ป่วยที่อยู่ในภาวะวิกฤต ฉุกเฉิน | หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | เม.ย
4.3 การดูแลเฉพาะ
83 อาหารและโภชนบำบัด | [6 empty] | PCT
84 การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย | สนับสนุนให้บุคลากรประเมินความต้องการของผู้ป่วยและสามารถตอบสนองได้ตรงตามความต้องการของผู้ป่วยและครอบครัวได้ครอบคลุมสามารถวัดผลลัพธ์ตามเป้าหมายที่กำหนดได้อย่างชัดเจน | บุคลากรที่เกี่ยวข้องสามารถประเมินความต้องการของผู้ป่วยและสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ป่วยและญาติได้ครอบคลุมแบบองค์รวม | ผู้ป่วยระยะสุดท้ายได้รับการดูแลอย่างเป็นระบบ | 1. กำหนดเป้าหมายและแนวทางการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายให้ครอบคลุม และมีผู้รับผิดชอบทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | NUR/COC/PCT | เม.ย-ก.ย | NUR/COC/PCT
|  |  | บุคลากรในหน่วยงานมีความรู้ความเข้าใจในการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย | 2. มีcase manager และทีมสหสาขา วิชาชีพร่วมติดตามเยี่ยมทั้งในรพ.และนอกรพ. (กรณีผู้ป่วยกลับบ้าน) และมีระบบติดตามเยี่ยมผู้ป่วยทุกกรายที่กลับบ้านทั้งในเขตรพ.บ้านธิและนิเทศ
|  | ผู้ป่วยและญาติเกิดความพึงพอใจมากกว่าร้อยละ80 |  | 4. เจ้าหน้าที่รพสต.ในเรื่องการดูแลผู้ป่วยผู้ป่วยระยะสุดท้ายให้ครอบคลุม และระยะสุดท้าย
5. เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องสามารถประเมินอาการรบกวนโดยใช้เครื่องมือESASและสามารถจัดการอาการรบกวนได้ตามแนวทางการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย
6. ติดตามประเมินผลการดูแลผู้ป่วยโดยโดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจในการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง
7. จัดทำคู่มือและแนวทางการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
8. ส่งบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้ารับการฝึกอบรมการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายทุกปี
9. ประชุมร่วมกับศูนย์ COC ทุก6 เดือนสรุปภาพรวมผลการดำเนินงานทุกดือน
85.การบำบัดความเจ็บปวด | สนับสนุนให้มีการใช้ระบบการบริหารความเจ็บปวดเพื่อบำบัดอาการเจ็บปวดให้มีความครอบคลุมกลุ่มผู้ป่วยที่มีความเจ็บปวดทุกกลุ่มเช่น กลุ่มมารดาคลอดเป็นต้นและติดตามประเมินผลลัพธ์เพื่อพัฒนาให้มีความเหมาะสม | พัฒนาระบบการบริหารความเจ็บปวดครอบคลุมกลุ่มผู้ป่วยที่มีความเจ็บปวดทุกกลุ่ม | กลุ่มผู้ป่วยที่มีความเจ็บปวดได้รับการประเมินและจัดการความเจ็บปวดอย่างเหมาะสมตามมาตรฐานวิชาชีพ | ทุกงานทีให้การดูแลผู้ป่วยทบทวนแนวทางการประเมินและจัดการความเจ็บปวด | IPD, ER,OPD,NCD Clinic | ต.ค-ก.ย | PCT
|  |  | ผู้ป่วยพึงพอใจต่อการจัดการความเจ็บปวด> 80% | ติดตามประเมินผลลัพธ์การจัดการความเจ็บปวด
86.การฟื้นฟูสภาพ | ควรเพิ่มความชัดเจนในการระบุแผนการฟื้นฟูสภาพของผู้ป่วยแต่ละราย รวมทั้ง ให้ Home program เมื่อจำหน่ายออก | จัดทำแผนการฟื้นฟูสภาพและมีการให้Home programในผู้ป่วยแต่ละรายที่ชัดเจน | 1.ผู้ป่วยก่อนจำหน่ายได้รับการประเมินปัญหาและวางแผนการฟื้นฟูและ Home program ที่เหมาะสม | 1.ประเมินผู้ป่วยก่อนจำหน่ายเพื่อวางแผนการฟื้นฟูและ Home program แต่ละราย | ผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์การเยี่ยมบ้านและทีมเยี่ยมบ้าน | ต.ค.58-ก.ย.59 | ทีมเยี่ยมบ้าน
|  |  | 2.มีแผนการฟื้นฟูสภาพและมีการให้Home progrmในผู้ป่วยแต่ละรายเมื่อได้รับการจำหน่าย | 2.จัดทำแบบแผนการฟื้นฟูสภาพในผู้ป่วยทุกรายที่ได้รับการจำหน่าย
|  |  | 3.ผู้ป่วยได้รับการฟื้นฟูสภาพตามแผนที่วางไว้และสามารถทำ Home program อย่างถูกต้อง ปลอดภัย | 3.จัดทำ Home program แก่ผู้ป่วยและญาติก่อนได้รับการจำหน่ายทุกราย
4.มีการประชุมหารือในทีมสหวิชาชีพเกี่ยวกับผู้ป่วยแต่ละรายที่ได้รับการจำหน่ายถึงแนวทางในการให้การฟื้นฟูสภาพและทำตามแผนที่ได้รับวางไว้
| ควรมีการติดตาประเมินผลการฟื้นฟูสภาพหลังสิ้นสุดโปรแกรมของผู้ป่วยแต่ละรายที่เป็นรูปธรรม | การประเมินผลการฟื้นฟูสภาพผู้ป่วยแต่ละรายหลังสิ้นสุดโปรแกรม | ผู้ป่วยทุกรายได้รับการประเมินผลหลังสิ้นสุดโปรแกรมที่ให้ไว้มีฐานข้อมูลของผู้ป่วยที่ได้รับการฟื้นฟูสภาพทุกราย | ติดตามเยี่ยมบ้านผู้ป่วยแต่ละรายหลังสื้นสุดโปรแกรมและสรุปผลการเยี่ยมบ้านในผู้ป่วยแต่ละราย | ผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์การเยี่ยมบ้านและทีมเยี่ยมบ้าน | ต.ค.58-ก.ย.59 | ทีมเยี่ยมบ้าน
III-5 การให้ข้อมูลและเสริมพลังแก่ผู้ป่วย/ครอบครัว
88.การให้ข้อมูลและเสริมพลัง | เพิ่มการประเมินความต้องการในผู้ป่วยและครอบครัวแต่ละรายถึงความจำเป็นต้องได้รับการเสริมพลังเน้นการให้ผู้ป่วยและครอบครัวมีส่วนร่วมให้มีทักษะในการดูแลตนเองได้อย่างเหมาะสมกับศักยภาพ | แนวทางการให้ข้อมูลและเสริมพลังแก่ผู้ป่วยและครอบครัว | ผู้ป่วยและครอบครัวได้รับการเสริมพลังมีส่วนร่วมในการดูแลตนเองได้ และไม่ภาวะแทรกซ้อน | 1.มีการให้ข้อมูลการเจ็บป่วยแก่ผู้ป่วยทุกราย ประเมินความต้องการและให้ผู้ป่วยและครอบครัวมีส่วนร่วมการวางแผนการรักษาและการดูแลตนเอง | แพทย์ พยาบาลและทีมสหสาขาวิชาชีพ | ต.ค.58-ก.ย.59
2. กำหนดกิจกรรมเสริมพลังการเสริมทักษะตามศักยภาพผู้ป่วยแต่ละรายในทุกขั้นตอนการดูแลเพื่อเตรียมพร้อมดูแลตนเองได้
III-6 การดูแลต่อเนื่อง
89 การดูแลต่อเนื่อง | [6 empty] | PCT